# Livre Blanc : PostgreSQL et son écosystème
Cette page est l'espace de création d'un livre blanc en français à propos de PostgreSQL. Ce projet est libre et ouvert, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous aider à promouvoir PostgreSQL.
## Roadmap
	Étape	État	URL
Septembre	Lancement du projet	Fait	Annonce
Octobre	Étude	En cours	Le questionnaire est en ligne
Décembre	Rédaction	En cours
Février	Mise en page
Mars	Relecture
Avril	Publication

## Travaux en cours
rédaction → draft
## Questionnaire
- Liste des questions questionnaire
- L'enquête a été réalisé sur le période octobre 2008 - octobre 2009
- Résultats au format PDF : questionnaire_39543_comment_utilisez-vous_postgresql_.pdf
- Résultats au format ODS : statistic-survey39543-4.ods