# PgDay 2008
## Réunions
2008-02-14 : PostgreSQLFr 2008-02-14 : Cédric et Jean-Christophe ont rencontré quelques personnes de Toulibre ce jeudi à midi (pour un bon repas). Il a été question d'une éventuelle coopération entre Toulibre et PostgreSQLFr pour organiser le premier PGDay Français en octobre 2008 sur Toulouse… Petit résumé
## Actions à mener
propositions
Action	Début	Fin	Responsable	Etat
Lancement ou non ? Lieu ?	–	2008-02-22	Ensemble du CA	Terminée
Recherche d'une salle	2008-02-18	2008-03-20	Jean-Christophe/Cédric	En cours
Kick-off	2008-02-25	–	Tous	–
Définition de la forme finale de la conference	2008-02-18	2008-03-10	Tout PGFr	En cours
Contenu des formations	2008-02-18	2008-03-17	Tout PGFr	En cours
Démarchage des sponsors/Sponsoring	2008-03-03	2008-05-15	A définir	–
Elaboration du budget	2008-02-18	2008-03-31	Sébastien/Cédric/Jean-Christophe?	En cours
Abstract dossier de presse	–	2008-03-31	Damien/Jean-Christophe?	–
Diffusion de l’abstract à destination de la presse/sponsors	2008-04-01	2008-04-12	–	–
Période d'inscription	2008-04-01	2008-09-08	–	–
Dossier de presse complet	2008-05-26	2008-05-26	Damien/Jean-Christophe	–
Activation des canaux presse avec le dossier complet presse/sponsors	2008-06-01	–	–	–
Deadline décision d’annulation (à voir en fonction date d’annulation salle + commande goodies)	–	2008-09-10	–	–

## Eléments financiers
Dépenses