Retour à l'acceuil.
# Réunion du 9 septembre 2009
Date : mardi 9 septembre / Heure : 13h / Lieu : #postgresqlfr-ca sur Freenode

## Ordre du jour
1. Points sur les propositions de conférences (5 min)
  1. Les conférences longues
  2. Les conférences courtes
2. Organisation de la journée (10 min)
3. Les conférences (cf. point précédent et proposition de Damien)
4. Le budget
  1. Point sur la trésorerie
  2. Point sur les dépenses à prévoir
5. Les pauses et repas
  1. Nombre de personnes concernées, localisation
  2. Traiteur, buffet, plateaux, prix, organisation
6. Matériel son-vidéo
7. Malette du conférencier ( sac, bloc-note, etc. )
8. Communication (annonces / affiches)
9. Hébergement sur place (conférenciers et gens de l'association)
10. Autres points
## Compte rendu
### Programme
Il manque les abstracts des conférences ⇒ JCA les mets en ligne le 2008-09-10
Des conférences supplémentaires vont être proposées :
1. JPA propose une conférence sur la sécurité de PostgreSQL ⇒ Lightening talk (conf secours au pire)
2. Préciser le contenu de la conf dotclear pour faire apparaitre PostgreSQL
3. Demander les synopsis pour début de semaine prochaine
4. Demander d'ici fin semaine 38 on demande les synopsis (envoi JCA), J-15 on demande les transparents, J-5 on fait un retour pour les conférences, pour les lightening talks on demande juste les synopsis pour S38 et à J-5 les slides. Dans l'envoi aux conférencier, proposer l'heure et voir si ça leur convient.
5. Les temps de lightening talks est de 15 minutes
### Organisation de la journée
Ca commence le jour précedent.