# PGDay 2009
## Les grandes lignes
Voici un descriptif rapide du projet ( à compléter ! )
- Date : Automne 2009
- Lieu : à Paris ( si possible )
- Durée : 2 jours ( idéalement vendredi-samedi )
- Fréquentation : entre 200 et 300
- entrée PAYANTE
- 1 ou 2 tracks en français
- 1 ou 2 tracks en anglais
- 1 dev room
- 1 track d'ateliers en français (si possible)
- entre 4 et 7 salles
- repas offert ( buffet froid )
## Travaux en cours
- sponsors
- reunions
## Dates possibles
date	Commentaires
2-3 octobre	(linux day @Kiel)Open Source Days à Copenhague (Magnus y sera) Choix 2
9-10 octobre	PG WEST ?
16-17 octobre	JDLL ?
23-24 octobre	PGCon BR / Vacances de la Toussaint
30-31 octobre	Vacances de la Toussaint
6-7 novembre	Choix 1
13-14 novembre
20-21 novembre
27-28 novembre

## Recherche de lieu
Salle	Contact	Référent	Réponse	Salle nue (HT/jour)	Prix total	Commentaire
Cité des Sciences et de l'Industrie	Pierre Ricono	jpa	Mort pour le 2/3 octobre: amphi pas dispo. Attente de retour pour les 6/7 Novembre	0 à 3800 (cotation précise en cours)	Dans les 15 000 EUR TTC (soit 30 EUR/pers/jour)	Merci de lire le Compte-rendu de la visite du 21/01/2009
Cité Internationale Universitaire de Paris : La Maison Internationale	Camille Etève	SAS	OK pour les 6/7 novembre	5 500	21 800 EUR (soit 43 EUR/personne/jour)	11 176 EUR pour les salles nues (3200 EUR pour les prestations techniques) - lunch box : 6,70 EUR, plateau repas : 16,50 EUR - Forfait WiFi : 200 EUR
La cantine	Paul Richardet	damien	OK pour le 5 novembre	1 200 € HT		salle dispo de 18h30 à 23h

## Archives
- Meeting PGDAY09 20081222 (en anglais/in english)
- Recherche du lieu