# Réunion PG Day FR 2010 : 10 mars 2010
## Ordre du jour :
- Propositions de lieux + Contraintes
- Proposition de dates + Contraintes
- Contenu (combien de jours / Combien de confs)
- Partenariat avec l'AFUP (PHP)
## Étaient présents:
daamien (Damien Clochard) burmas dup (Olivier DELHOMME) gleu (Guillaume Lelarge) jft (Jean-François TANGUY) jpa (Jean-Paul Argudo) marco44 (Marc Cousin) SAS (Stéphane Schildknecht)
La réunion a commencé avec un peu de retard, vers 21h15. Elle a débuté par un tour de table, où les connectés ci-dessus se sont présentés les uns aux autres.
## Le lieu
Listes de contraintes / Critères de choix :
- un lieu gratuit (ou pas très cher) - en 2009 la réunion s'était tenue à Telecom Paristech (13ème à Paris)
- Facilement accessible en voiture / train / avion / bus / metro et qui comporte un bon choix d'hotels
- Le lieu doit pouvoir accueillir 200 personnes (public reçu l'année dernière)
- 2 tracks en parallèles soit 3 à 4 salles
- Avoir quelqu'un sur place pendant les préparatifs
Candidats :
- Paritech (Paris) (à vérifier)
- CPE (Lyon) (demander) (probablement trop proche des JDLL ?)
- Strasbourg (ioguix)
- I2L à Calais (jpa)
- Université d'aix en provence (jpa)
## La date
Contraintes :
- Pas trop prêt de PG day europe
- Après la sortie de PG9
Propositions :
Octobre, novembre ou décembre 2010. A préciser ultérieurment.
## Contenu
Conférences sur une seule journée (2 tracks en parallèles)
- 1 track DSI / Débutant : retours d'expérience ici ?
- 1 track technique plus pour les “confirmés” : SR/HS, etc
## Partenariat avec l'AFUP
Pourquoi pas. La structure d'organisation de PGdayfr est petite. Un partenariat semble compliqué. On ira à leur rencontre lors du salon solution linux pour mettre toutes les idées sur la table et voir ce qui peut être réalisé.
## Qui fait quoi ?
- daamien contacte Telecom Paristech
- jpa contacte l'i2L et l'université d'Aix en provence
- Pour les lieux, un appel plus large doit être réalisé (jpa)
- daamien contacte AFUP
- jpa contacte cité des sciences
- Contacter université Strabourg (ioguix ?)
## Roadmap rapide
1. recherche du lieu (réponses attendues pour le 19 mars 2010)
2. recherche de la cantinière
3. site web
4. recherche de conférenciers
## Prochaine réunion
date : jeudi 1er avril 20h chan : #pgdayfr sur freenode objectif : fixer le lieu