# PG Day France 2012
Les discussions de préparation se font sur la liste pgdayfr2012. Inscrivez-vous pour participer !

## Les grandes lignes
Voici un descriptif rapide de l'événement:
- Date : jeudi 7 juin
- Lieu : INSA Lyon
- Salle : Amphithéâtre Gaston-Berger
- Durée : 1 journée (9h-17h30)
- Fréquentation attendue : 100 personnes
- Tarif : 225.0 + traiteur
- Contenu : ???
## Feuille de route
- 31 octobre : Lancement du projet
- 15 janvier : Choix du lieu (au moins la ville)
- 30 janvier : Lancement campagne sponsoring
- 1er février : Appel à conférencier
- 15 mars : ouverture des inscriptions
- 31 mars : fin de l'appel à conférenciers
- 10 avril : publication du programme
## Travaux terminés
- Comité de programme - appel à conférenciers
- Propositions de dates
- Recherche du lieu
- pub
- programme
- Recherche du traiteur
- Campagne de partenariat
- diffusion appel à orateurs → choix des orateurs
- Tarifs
- Sponsorship
- Bilan + Budget final
## Réunions
- reunion du 25 juin 2012
- reunion du 4 juin 2012
- reunion du 28 mai 2012
- reunion du 14 mai 2012
- reunion du 30 avril 2012
- reunion du 16 avril 2012
- reunion du 2 avril 2012
- reunion du 19 mars 2012
- reunion du 5 mars 2012
- reunion du 20 février 2012
- reunion du 6 février 2012
- reunion du 23 janvier 2012
- réunion du 9 janvier 2012
- réunion du 19 décembre 2011
- réunion du 5 décembre 2011
- réunion du 21 novembre 2011
- réunion du 31 octobre 2011 : Bootstrap
## Archives