# Réunion du 19 mars 2012
- lundi 19 mars 2012
- de 20h30
- sur le canal IRC #pgday.fr du réseau freenode.
## Tour de table
Personnes présentes :
- Damien Clochard (daamien) / Limoges
- Florence COUSIN (flo44) / Nantes
- Gautier DI FOLCO (Black) / Lyon
- Geoffroy BAILLY (jeffdiwie) / Lyon
- Jean-Paul ARGUDO (jpa) / Paris
- Vik FEARING (xocolatl) / Paris
- Vincent PICAVET (vpicavet) / Lyon
Les notes sont prises par Vik.
## Le traiteur
⇒ recherche du traiteur
Tout est prêt et signé avec Sassoun
## Le comité de programmes
⇒ comite de programme
⇒ choix des orateurs
Le comité continue son choix par email et annoncera son résultat le 26 mars
## Inscriptions
- On est en retard pour l'ouverture des inscriptions qui devait se faire le 15 mars
- Il reste un peu de travail à faire pour le paiement en ligne et l'intégration du formulaire dans le site
- Ouverture prévue pour jeudi 22 mars
- Les inscriptions “early bird” sont du coup annulées
## Sponsors
⇒ campagne de partenariat
- Sponsors déjà signés :
  - Dalibo (Gold)
  - Oslandia (Bronze)
- D'autres sponsors de tous les niveaux sont en cours de négotiation
## Le sac d'accueil
## Prochaine réunion
Fixée au lundi 19 avril 2012 à 20h30 sur le canal IRC #pgday.fr du réseau freenode.