# Réunion Du 21 novembre 2011
- lundi 21 novembre 2011
- de 20h30 à 21h30 tapantes
- sur le canal IRC #pgday.fr du réseau freenode.
## Tour de table
Personnes présentes :
- Gautier DI FOLCO (Black) / Lyon
- Geoffroy BAILLY (jeffdiwie) / Lyon
- Vik FEARING (xocolatl) / Paris
- Marc COUSIN (marco44) / Nantes
- Jean-Paul ARGUDO (jpa) / Avignon
Les notes sont prises par Jean-Paul Argudo, secrétaire de l'association PostgreSQLFr.
## Le lieu
### Lyon
Informations de Black: (rappel: INSA de Lyon):
- accord du directeur de département (qui serait heureux de nous accueillir)
- “devis” à récupérer auprès de la direction : ça ne sera pas gratuit
- cependant, prix modéré vu que Black fait partie de l'école
- côté traiteurs: trouvé 2/3 restaurateurs très bon marché (5 à 10€ l'assiette)
jeffdiwie a proposé son aide à Black, étant lui-aussi étudiant, et sur Lyon.
jpa a précisé que le devis traiteur pouvait comprendre, de préférence:
- pause café le matin
- repas le midi
- pause thé/café l'après-midi
Black a précisé au sujet de l'engouement de l'INSA. Le directeur a proposé:
- une équipe technique
- possibilité de faire intervenir des conférenciers des labos de l'INSA (le LIRIS par exemple)
- gros potentiel de personnes intéressées par la conférence
jpa a demandé quand nous pourrions avoir une cotation (quel prix?)… Black pense que c'est possible dans les 15 jours à venir.
Black a dit qu'il n'avait plus qu'à obtenir un papier signé de son directeur, et aller voir le responsable de l'INSA ensuite. Simple formalités en somme.
### Nantes
Informations via Marc sur Nantes:
rencontre entre l'asso (Florence) et Centrale Nantes demain (le 22/11/2011). CR de Florence à venir.
### Paris
Damien, via mail: “Je n'ai pas plus d'info que j'ai déjà annoncé sur la liste : j'ai 2 pistes sérieuses mais payantes sur Paris.”
- voir mail du 04/11 sur le CNAM : “C'est très positif : ils ont des disponibilités aux dates demandées et le tarif de location est très raisonnable pour Paris”
- voir mail du 04/11 sur “La Maison des Metalos”: “C'est un lieu unique et accueillant dont l'engagement en faveur des nouvelles technos et du LL pourrait être un tremplin sympa.”. En attente du retour de Christophe GARAULT sur ce lieu.
## Le comité de programmes
5 personnes, de 5 sociétés différentes. Si possible, pas d'organisateurs dedans (ie. personne qui n'organise la conférence).
Ainsi, la sélection des talks est irréprochable. De plus, les organisateurs peuvent aussi déposer des talks.
À ce jour, 3 personnes composent le comité:
- Black
- xocolatl
- gleu (Guillaume Lelarge)
Who's next?
Black va demander à l'un des responsables (directeur ou autre) si participer à cela peut l'intéresser (merci à marco44 pour l'idée).
jpa propose de contacter:
- Guillaume SMET d'Open-Wide à Lyon (auteur de pgFouine, fin connaisseur de PostgreSQL)
- Cédric VILLEMAIN et/ou Dimitri FONTAINE (2nd Quadrant France)
- Sébastien LARDIÈRE (HiMedia)