# Réunion Du 5 décembre 2011
- lundi 5 décembre 2011
- de 20h30 à 21h30 tapantes
- sur le canal IRC #pgday.fr du réseau freenode.
## Tour de table
Personnes présentes :
- Gautier DI FOLCO (Black) / Lyon
- Geoffroy BAILLY (jeffdiwie) / Lyon
- Vik FEARING (xocolatl) / Paris
- Marc COUSIN (marco44) / Nantes
- Jean-Paul ARGUDO (jpa) / Avignon
- Damien Clochard (daamien) / Paris
- Thomas Reiss (frost242) / Lille
Les notes sont prises par Damien Clochard.
## Le lieu
INSA ok → en attente facture
- Recherche traiteurs :
  - faire la liste des traiteurs (daamien/black)
  - se répartir les taches
  - flo44 centralise les devis
Liste des traiteurs : Nom Téléphone Contacté Réponse Le New Gentleman 04 78 93 47 88 Par mail par Black (29/11) Non Traiteur Sassoun 04 72 16 91 69 Non Non Graine de Soja le Traiteur Vietnamien 04 37 43 69 05 Non Non Maison Gilles Drevet 04 78 84 80 67 Non Non Pignol 04 78 84 80 74 Non Non Saveurs D'ici Et D'ailleurs 04 78 26 81 56 Par mail par Black (29/11) Oui, devait recontacter en fin de semaine Traiteur Gabriel 04 78 84 78 84 Non Non Breton Traiteur 04 78 84 89 51 Non Non Chaiba Said 04 78 84 48 27 Non Non Sucillon Franck 04 78 23 66 85 Non Non Tradition Traiteur 04 78 28 62 56 Par mail par Black (29/11) Non Les Jardins d'Eden 04 78 31 53 33 Par mail par Black (29/11) Non
Sujet du mail : Bonjour,
Je vous écris au nom de l'association PostGreSQLFr, qui est une association loi 1901. Nous sommes en train d'organiser un événement sur une journée qui a pour but de réunir tous les membres et les sympathisants de notre association.
Nous recherchons actuellement un traiteur, je viens vers vous pour obtenir un devis sur la base des éléments suivants :
Date : Jeudi 7 juin 2012 Lieu : Campus de la Doua, Villeurbanne Nombre de personne : 100 Prestations : Croissants + café à 9h, Pause à 11h, Buffet froid à midi (avec boissons [Eau/Soda/Jus de fruits/Un peu de vin]), Pause à 16h
## Le comité de programmes
## Communication
## Prochaine réunion
Fixée au