# Réunion Du 9 janvier 2012
- lundi 9 janvier 2012
- de 20h30 à 21h30 tapantes
- sur le canal IRC #pgday.fr du réseau freenode.
## Tour de table
Personnes présentes :
- Gautier DI FOLCO (Black) / Lyon
- Marc COUSIN (marco44) / Nantes
- Damien Clochard (daamien) / Limousin
- Geoffroy BAILLY (jeffdiwie) / Lyon
- Florence COUSIN (flo44) / Nantes
- Vik FEARING (xocolatl) / Paris
Les notes sont prises par Damien Clochard.
## Le lieu
- Chèque envoyé le 9 janvier par Jean-Paul
- Dès qu'on a la validation, on peut annuler les autres résa
A faire :
- Prendre une assurance ( l'asso s'en charge )
- Récupérer un plan de l'INSA
## Le traiteur
⇒ http://www.postgresql.fr/pgday2012:recherche_du_traiteur
## Le comité de programmes
⇒ http://www.postgresql.fr/pgday2012:comite_de_programme
- voir avec Guillaume s'il est toujours motivé
- Damien rédige une proposition d'appel
- Dates proposées :
  - 21 janvier : publication de l'appel
  - 21 mars : deadline
  - 31 mars : Annonce du programme
## Sponsors
## Prochaine réunion
Fixée au 23 janvier à 20h30 sur le canal IRC #pgday.fr du réseau freenode.