# PG Day France 2013
Les discussions de préparation se font sur la liste http://listes.postgresql.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/pgdayfr. Inscrivez-vous pour participer !

## Les grandes lignes
Voici un descriptif rapide de l'événement:
- Date : jeudi 13 juin 2013
- Lieu : Nantes
- Salle : CCO
- Durée : 1 jour
- Fréquentation attendue : 100-150 personnes
- Tarif : ???
- Contenu : ???
## Feuille de route
- 7 septembre : Lancement du projet
- 17 septembre : appel à candidature
- 17 décembre : choix du lieux
- 7 janvier : Constitution du comité programme
- 14 janvier : lancement de l'appel à orateurs
- 13 mars : ouverture des inscriptions
- 24 mars : fin de l'appel à orateurs
- 27 mars : lancement du sondage
- 3 avril : fin du sondage
- 7 avril : verdict du comité programme
- 13 avril : ouverture des inscriptions
- 15 avril : annonce du programme
## Travaux effectués
- Appel à Candidatures
- Propositions de dates
- Recherche du lieu
- Envoi de la description au CCO
- Recherche du traiteur
- Comité de programme → appel à orateurs → diffusion appel à orateurs → choix des orateurs
## Travaux en cours
- Tarifs
- programme
- Campagne de partenariat / Sponsorship
- Budget Prévisionnel
## Travaux à venir
- publicité
- Bilan
## Réunions
- réunion du 15 avril 2013
- réunion du 25 mars 2013
- réunion du 5 mars 2013
- réunion du 21 février 2013
- réunion du 4 février 2013
- réunion du 21 janvier 2013
- réunion du 7 janvier 2012
- réunion du 17 décembre 2012
- réunion nantaise du 14 décembre 2012
- réunion du 3 décembre 2012
- réunion du 25 novembre 2012 : Bootstrap
## Archives