# Réunion du 20 mai 2013
- Lundi 20 mai 2013
- de 21h00 à 21h45
- sur le canal IRC #pgday.fr du réseau freenode.
## Tour de table
- daamien : Damien Clochard
- marco44 : Marc Cousin
- Black-heaven : Gautier Di Folco (prise de notes)
- greg1 : Gregoire Hubert
- jpa : Jean-Paul Argudo
- flo44 : Florence Cousin
## Sponsoring
2ndQuadrant tout est bon.
Ça présente moins d'intérêt de devenir sponsor maintenant (cf. T-shirts + livrets), mais on peut continuer à chercher.
La liste est considérée définitive.
## Inscriptions
on est à 59 inscrits, il y a encore du chemin à faire.
## T-shirts
greg1 appel “l'atelier du grand chic” pour commander 100 T-shirt pour les participants, on laisse tomber les T-shirt pour le staff.
## Livret
Commande effectuée, le processus devrait prendre 10 jours.
## Flyers SL
Pas de nouvelles de maxime, daamien le relance demain.
## Imprévus
Possible grève des trains le 13 : http://www.rmc.fr/editorial/380752/menace-de-greve-a-la-sncf-le-13-juin-selon-les-echos/
Black prévient les participants et les orateurs pour qu'ils viennent la veille.
## Sacs
Commande de 400 sacs au lilabox à Nantes par greg1 avec le logo Postgres d'un côté et www.postgresql.fr de l'autre.
## Keynotes
jpa fait celui du matin et flo44 fait celui du soir.
## Salle
flo44 contacte le CCO pour voir l'horaire d'ouverture, demander à visiter la veille pour se mettre d'accord sur la disposition voir préparer et stocker le matériel.
## Goodies
daamien communique l'adresse de flo44 & marco44 (une seule adresse) aux sponsors pour les goodies.
## Traiteur
flo44 le relance par mail + téléphone.
## Divers
penser à traiter la question du PC pour les adhésions.
## Prochaine réunion
Le lundi 27 mai, 20h30, #pgday.fr sur freenode