# Réunion du 21 janvier 2013
- Lundi 21 janvier 2013
- de 21h00 à 22h00
- sur le canal IRC #pgday.fr du réseau freenode.
## Tour de table
- marco44: Marc Cousin (prise de notes)
- jpa : Jean-Paul Argudo
- daamien : Damien Clochard
- greg1 : Grégoire Hubert
## Site web
Il faut le nettoyer des informations de l'an dernier. Black et Jeff sont intéressés par cette partie. Damien se charge de le contacter pour voir si c'est possible que ça soit fait avant l'appel à orateurs.
## Traiteur
- Nombre de personne : 100
- Prestations :
  - Croissants + café à 9h,
  - Pause à 11h,
  - Buffet “self-service” froid à midi (avec boissons [Eau/Soda/Jus de fruits/Un peu de vin]). 50% des plats végétariens.
  - Pause à 16h
  - 40 à 55€ par tête (moins est autorisé, mais on cherche de la bonne qualité, et quantité raisonnable)
  - confirmation pour le 13 avril
  - donc avoir les devis au 1er avril dernière limite
  - dans la mesure, cuisine un peu originale (l'an dernier, c'était un arménien, par exemple)
## Appel à Orateurs
Manque simplement de remplacer les dates XX par la date de sélection et date limite de réception des candidatures.
- Deadline = 24 mars 2013
- Publication de l'annonce et confirmation de la sélection = 14 avril 2013
- Appel à candidats: à lancer au plus vite, après relecture. Deadline dimanche. publié lundi. Utiliser http://www.postgresql.fr/pgday2013:diffusion_appel_a_orateurs. Demander à Scara pour diffusion à Nantes. Damien lance l'ordre de diffusion sur la liste pgdayfr.
## Programme de Partenariat
Il manque des participants importants pour discuter de ce point (trésorière entre autres).
http://www.postgresql.fr/pgday2013:campagne_de_partenariat. Voici le tableau de l'an dernier: http://www.postgresql.fr/pgday2012:campagne_de_partenariat
Damien émet l'idée d'un niveau de sponsorship donnant droit à présenter une conférence.
## Prochaine réunion
4 février 2013.