# Réunion du 27 mai 2013
- Lundi 27 mai 2013
- de 21h15 à 22h00
- sur le canal IRC #pgday.fr du réseau freenode.
## Tour de table
- marco44 : Marc Cousin
- Black-heaven : Gautier Di Folco (prise de notes)
- greg1 : Gregoire Hubert
- Kryskool : Christophe Chauvet
- flo44 : Florence Cousin
- mtcocktail : Maxime Longuet
## Sponsoring
On arrête les recherches car on n'a de moins en moins de choses à vendre.
## Inscriptions
on est à 77 inscrits, pour un total de 1.890€
## T-shirts
195€ HT pour les polos (marquage), 523€ HT pour les T-shirts (marquage), 11 jours ouvrés, greg1 doit s'assurer que les T-shirts sont bien en sérigraphie, si non, demander le nouveau prix et la nouvelle échéance, si on est dans le temps, on prends, si non,…'il est inférieur à 1.500€, on prends tout de suite, si non, pas de T-shirt.
## Livret
On s'en tire à 186€ TTC, c'est moins que prévu, ça devrait arriver chez marco44 et flo44, vendredi prochain.
## Sacs
greg1 en commande 600 au lilabox demain.
## Salle
flo44 contacte le CCO pour voir l'horaire d'ouverture, demander à visiter la veille pour se mettre d'accord sur la disposition voir préparer et stocker le matériel.
## Goodies
## Traiteur
## Divers
## Prochaine réunion
Le lundi 3 juin, 21h00, #pgday.fr sur freenode