# Réunion du 29 avril 2013
- Lundi 29 avril 2013
- de 21h00 à 22h00
- sur le canal IRC #pgday.fr du réseau freenode.
## Tour de table
- daamien : Damien Clochard
- marco44 : Marc Cousin
- Black-heaven : Gautier Di Folco (prise de notes)
- flo44 : Florence Cousin
- Jeffd: Geoffroy Bailly
- greg1 : Gregoire Hubert
- Kryskool : Christophe Chauvet
- mtcocktail : Maxime Longuet
## Traiteur
flo44 doit le recontacter, pour indiquer les horaires, et joindre le chèque.
## Salle
Black-Heaven à fait modifier la page d'accueil sur le CCO.
greg1 les prévient de notre choix de traiteur.
## Sponsoring
- Non d'HP, pas de budget.
- Heroku, pas de nouvelles
## Inscriptions
27 à ce jour, c'est peu, il faut faire du bruit.
## T-shirts
Recherche de noms et devis cette semaine !
## Livret
On va passer par flyer.eu, présent sur github avec scribus, il fera 12 pages et on en aura pour 150-200 €.
## Prochaine réunion
Le lundi 13 mai, 20h30, #pgday.fr sur freenode