# Réunion du 7 janvier 2013
- Lundi 7 janvier 2013
- de 21h00 à 22h00
- sur le canal IRC #pgday.fr du réseau freenode.
## Tour de table
## Comité de programme
http://www.postgresql.fr/pgday2013:comite_de_programme
4 personnes pour l'instant
Black-Heaven soumet l'idée que le comité de sélection présente un nombre impair de personnes pour faciliter les choix.
## rétro - planning
1. traiteur
2. goodies
3. pack sponsors
4. appel à sponsors
5. budget prévisionnel
6. Tshirt (Scara peut avoir des devis, PgFR a déjà des Tshirt “staff”)
7. Affiche (jeffdiwie a peut être un plan)
8. Salle & date confirmées : c'est le 13 juin au CCO tour de Bretagne. Traiteur à confirmer au plus tard début mai. Location salle + plateau: 1 200€ HT.
9. Date limite de proposition de sujet:
  1. 3 semaines entre la deadline et l'annonce du programme
  2. dizaine de jours pour le sondage
  3. 4-5 jours pour les délibérations du comité
  4. et le reste pour la confirmation aux orateurs
deux mois avant : 13 avril : annonce du programme
publication de l'appel à orateur : fin janvier au plus tard.
Est ce qu'on fait un formulaire d'inscription ? Pas nécessaire vu le nombre d'intervenants … à voir.
## Rendez-vous
Prochaine réunion : le 21 janvier.