# PG Day France 2014
Les discussions de préparation se font sur la liste http://listes.postgresql.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/pgdayfr. Inscrivez-vous pour participer !

## Les grandes lignes
Voici un descriptif rapide de l'événement:
- Date : 5-6 juin
- Lieu : Toulon
- Salle : ISEN
- Durée : 2 jours
- Fréquentation attendue : 100-150 personnes
- Tarif : tarifs
- Contenu : programme
## Feuille de route
- 28 aout : Lancement du projet
- xx septembre : appel à candidature
- décembre : choix du lieux
- janvier : Constitution du comité programme
- janvier : lancement de l'appel à orateurs
- 13 mars : ouverture des inscriptions
- mars : fin de l'appel à orateurs
- mars : lancement du sondage
- avril : fin du sondage
- avril : verdict du comité programme
- avril : ouverture des inscriptions
- avril : annonce du programme
- mai : impression T-Shirts + sacs
- mai : impression livrets
## Travaux effectués
- Appel à Candidatures → Diffusion de l'appel → Candidatures Villes
- Propositions de dates
- Recherche du lieu
- Recherche du traiteur
- Comité de programme → appel à orateurs → diffusion appel à orateurs → choix des orateurs
- sondage Ateliers → Liste des ateliers
## Travaux en cours
- Annonce
- Idées pour les prochaines éditions
## Travaux à venir
- Tarifs / programme
- Publicité
- Goodies : T-Shirts + Sacs + Livrets
- Campagne de partenariat / Sponsorship
- Budget Prévisionnel
- Roles
- Feedback
- Bilan
- budget final
## Horaires des bénévoles
horaires des bénévoles
## Réunions
- réunion du 16 juin 2014
- réunion du 2 juin 2014
- réunion du 26 mai 2014
- réunion du 19 mai 2014
- réunion du 12 mai 2014
- réunion du 28 avril 2014
- réunion du 21 avril 2014
- réunion du 14 avril 2014
- réunion du 7 avril 2014
- réunion du 24 mars 2014
- réunion du 10 mars 2014
- réunion du 24 février 2014
- réunion du 10 février 2014
- réunion du 6 janvier 2014
- réunion du 9 décembre 2013
- réunion du 25 novembre 2013
- réunion du 11 novembre 2013
- réunion du 9 septembre 2014