# Réunion du 6 janvier 2014
- Lundi 10 février 2014
- de 20h30 à
- sur le canal IRC #pgday.fr du réseau freenode.
## Tour de table
- daamien (prise de note)
- Black-heaven : Gautier Di Folco
- rjuju : julien rouhaud
- jpa : Jean-Paul Argudo
- frost242: Thomas Reiss
- jeffdiwie : Geoffroy Bailly
- mtcocktail : Maxime Longuet
## Ateliers
- Besoin d'aide pour diffuser le sondage
- Date limite de réponse début mars
- Question : est-ce que les ateliers sont rémunérés
- Décision : oui
- Message à diffuser : « Les tarifs 2014 ne sont pas encore fixés mais à titre indicatif on réfléchit à un prix qui tournerait autour 40€ par atelier et par personne avec reversement de 40% de cette somme à l'animateur de l'atelier. Ces chiffres sont donnés à titre informatif et ne constituent pas un engagement ferme. Nous sommes ouvert à toute suggestion/commentaire que nous diffuserons au comité d'organisation. »
- Demander à Bruce si ça l'intéresse ? (jpa)
## Appel Orateur / Comité de sélection
- Le comité programme est constitué
- L'appel à orateur est sorti. Il faut le diffuser maintenant !
- Question : Est-ce qu'on accepte les propositions en Anglais ?
- Décision : “on ne fait pas de démarches pour recevoir des propositions en anglais mais si on en reçoit on les soumet au comité programme qui sera juge de leur pertinence”
- Combien de tracks ? Pour l'instant 1 seul mais ça peut évoluer en fonction du nombre de propositions reçues
## Site web
mise en ligne mardi prochain
## Partenaires
- on reprend la grille 2013
- rédiger une lettre type pour les partenaires potentiels
## Prochaine réunion
Le 24 février, 21h, #pgday.fr sur freenode