# Réunion du 10 mars 2014
- Lundi 10 mars 2014
- de 21h20 à 22h00
- sur le canal IRC #pgday.fr du réseau freenode.
## Tour de table
- daamien : Damien Clochard
- Black-heaven : Gautier Di Folco (prise de note)
- rjuju : Julien Rouhaud
- frost242: Thomas Reiss
## Ateliers
Momjian est ok pour faire un atelier voire deux et loxodata qui en propose 2 aussi ( replication + premier pas)
## Appel Orateur / Comité de sélection
1 proposition, à 3 jours de la limite.
Black relance les canaux et les anciens conférenciers.
## Site web
Black l'a mis en ligne, il manque un peu de contenu, daamien devrait s'en occuper cette semaine.
## Traiteur
rjuju va les appeler demain pour leur demander de confirmer les prestation du jeudi midi et jeudi soir plus tard, et confirmer la prestation du vendredi.
## Partenaires
Daamien finalise les contrats et les envois pour relecture.
## Prochaine réunion
Le 24 mars, 21h, #pgday.fr sur freenode