# Réunion du 19 mai 2014
- Lundi 19 mai 2014
- de 21h00 à 23h00
- sur le canal IRC #pgday.fr du réseau freenode.
## Tour de table
- Black-heaven : Gautier Di Folco (prise de note)
- rjuju : Julien Rouhaud
- mtcocktail : Maxime Longuet
- jpa: Jean-Paul Argudo
- daamien: Damien Clochard
- mbalmer: Marc Balmer
- frost242: Thomas Reiss
- jeffD : Geoffroy Bailly
## Ateliers
Complet depuis ce matin.
rjuju a mis l'image virtuelle à jour sur le serveur.
rjuju va demander 2 switch 24 ports et le wifi.
La question se pose pour étendre la liste, frost242 n'est pas contre, mais il faut demander à Bruce.
## Salles
rjuju n'a pas eu de réponse pour la taille des salles du 2ème jour, il relance.
## Inscriptions
40 à un peu plus de 2 semaines, ça commence à sentir mauvais, il faut faire du tapage.
daamien n'arrive pas à savoir si mtcocktail a diffusé sur les canaux locaux ⇒ partiellement A FAIRE.
daamien mail les anciens participants demain.
## Site web
RAS
## Traiteur
On a jusqu'au 30 pour confirmer.
## Partenaires
Pas de nouveaux partenaires, daamien doit relancé mtcocktail pour Itika.
## Goodies
mtcocktail a envoyé ce message :
“Finalement il n'avait pas de XXXL
Ce qui nous donne :
S : 7
M : 15
L : 23
XL : 36
XXL : 16 + 3 = 19
si j'arrive un peu tard à la réunion ce soir merci de discuter de ça pour savoir si c'est tous bon, je pense pouvoir faire passer une correction des répartitions des tailles si nécessaire.”
⇒ validé
Idées pour l'année prochaine :
- mug
- post-it
- magnet
- bloc-note
Idée pour les intervenants : confiserie “cailloux du faron”.
## Prochaine réunion
Le 26 mai, 21h, #pgday.fr sur freenode