# Réunion du 24 février 2014
- Lundi 24 février 2014
- de 21h15 à 22h20
- sur le canal IRC #pgday.fr du réseau freenode.
## Tour de table
- daamien : Damien Clochard
- Black-heaven : Gautier Di Folco (prise de note)
- rjuju : julien rouhaud
- jpa : Jean-Paul Argudo
- frost242: Thomas Reiss
- mbalmer : Marc Balmer
## Ateliers
daamien à fini de recontacter les anciens sponsors.
2ndQuadrant a posé plein de questions, mais leurs intentions restent troubles.
Dalibo va surement en proposer un.
jpa va faire un mail à Bruce.
## Appel Orateur / Comité de sélection
Toujours rien, à 20 jours de la limite, des liens sont possible avec l'équivalent Suisse.
## Site web
jeffd à fait la maquette, black l'a mit au format jekyll, le site sera publié dès que black aura les droits sur le serveur, qui lui seront donné en fin de réunion par daamien.
## Traiteur
rjuju a reçu une réponse : 8.300 TTC, sans le vin (50 le 1er jour midi, 100 le soir et 150 le lendemain (petit dej, midi et gouter)
Pour le vin, il faut compter 2.5€ TTC par tête.
## Partenaires
On part sur les mêmes grilles que l'année dernière.
On commence maintenant.
On ajoute une limite une semaine avant.
## Prochaine réunion
Le 10 mars, 21h, #pgday.fr sur freenode