# Réunion du 24 mars 2014
- Lundi 24 mars 2014
- de 21h00 à 22h40
- sur le canal IRC #pgday.fr du réseau freenode.
## Tour de table
- daamien : Damien Clochard
- Black-heaven : Gautier Di Folco (prise de note)
- rjuju : Julien Rouhaud
- frost242 : Thomas Reiss
- mbalmer : Marc Balmer
- jeffd : Geoffroy Bailly
- jpa : Jean-Paul Argudo
## Ateliers
Loxodata a retiré ses deux propositions.
Il ne reste plus que celles de Bruce et de rjuju / fost242_
## Appel Orateur / Comité de sélection
Le comité a voté, il ne manque plus que les résultats du vote public (qui se finit le 31 mars).
Black fera la synthèse, la fera débattre/approuver et l'enverra à daamien.
## Format
2 jours :
- le premier avec un atelier par demi journée, de 3h
- 2 tracks en parallèe sauf pour les Keynotes (dont Bruce)
jpa va contacter FM dans la semaine pour valider les salles.
## Site web
jeffd s'occupe de récupérer le contenu auprès de daamien.
Black intègre la billetterie depuis xing events (ex-Amiando), au plus tôt.
## Traiteur
rjuju a confirmé pour vendredi.
Il a posé une option pour jeudi midi, en attendant le nombre de participants, mais il faudra se dépêcher.
## Partenaires
La liste des partenaires se partagera entre les volontaires sur le wiki.
rjuju va mettre à jour les contrats (fr/en), ne pas oublier la clauses des goodies à livrer au moins une semaine avant.
Trouver une idée de goodies.
On vise 5-6 partenaires ~ 7k€.
## Prochaine réunion
Le 7 avril, 21h, #pgday.fr sur freenode