# Réunion du 28 avril 2014
- Lundi 28 avril 2014
- de 21h00 à 22h45
- sur le canal IRC #pgday.fr du réseau freenode.
## Tour de table
- Black-heaven : Gautier Di Folco (prise de note)
- rjuju : Julien Rouhaud
- mtcocktail : Maxime Longuet
- jpa: Jean-Paul Argudo
- daamien: Damien Clochard
- mbalmer: Marc Balmer
- xocolatl: Vik Fearing
## Ateliers
Dimitri a proposé un atelier sur les extensions aujourd'hui.
Refusé : 4 contre, 1 pour, 1 abstention.
Prévenir les participants 1-2 semaines avant sur ce qu'ils doivent installer.
rjuju se propose pour faire un iso virtualbox.
## Inscriptions
5 inscrits, dont 3 aux ateliers.
Bon début, la seconde vague de comm' se déroulera après les ponts/vacances (15 mai)
On table sur min 100 / prévision à 150 / surprise à 200
Beaucoup de demandes de facture, ce qui indique la présence d'entreprises.
## Site web
- mettre les horaires des ateliers
- faire une page “infos pratique” avec un plan, des liens d'hotels
- ajouter une catégorie gratuite “soirée 10 ans PGFR” dans le formulaire d'inscription (pour savoir combien de gens viennent)
- mettre les logos des partenaires
- mettre les jours (jeudi - atelier / vendredi - conférence) sur la page d'accueil
- mettre les heures de passage des conférenciers
- proposer un ics
daamien mail jeffd et black.
mbalmer a mit le lien sur la version Suisse.
## Traiteur
30 pour jeudi midi / 50 jeudi soir / 150 vendredi midi
## Partenaires
rjuju à eu deux réponses : Dalibo en Gold et Itika en Silver
daamien va faire signer Dalibo le plus vite possible.
## Goodies
mtcocktail attend un devis pour Tee-shirt ou mug ou Chapeau
## Prochaine réunion
Le 12 mai, 21h, #pgday.fr sur freenode