# Réunion du 7 avril 2014
- Lundi 7 avril 2014
- de 21h00 à 22h40
- sur le canal IRC #pgday.fr du réseau freenode.
## Tour de table
- daamien : Damien Clochard
- Black-heaven : Gautier Di Folco (prise de note)
- rjuju : Julien Rouhaud
- frost242 : Thomas Reiss
- mbalmer : Marc Balmer
- jeffd : Geoffroy Bailly
- jpa : Jean-Paul Argudo
## Ateliers
rjuju doit se retirer, frost242 ne sait pas s'il va continuer, il va chercher un remplaçant.
## Appel Orateur / Comité de sélection
Verdict rendu : http://www.postgresql.fr/pgday2014:choix_des_orateurs
rjuju doit se retirer, il va chercher un remplaçant pour son intervention.
Black va relancer chaque orateurs avoir une confirmation claire de leur présence (attention aux frais+passeport pour la personne de la Côte d'Ivoire).
On prend les 10 premiers en interventions sures et les deux dernier en backup, s'ils ne veulent pas, remonter dans la liste, jusqu'à en avoir 2.
## Format
##### Vendredi
matin : bruce + 2 tracks de 2 confs aprem : 2 tracks de 3 confs + cloture
#### Tarifs
45 € / atelier
60€ pour vendredi
Ce qui monte le total à 150 €
## Inscriptions
on a besoin des tailles des salles pour les ouvrir, jpa appel l'ISEN cette semaine.
## Site web
Black a mit en place le moyen de paiement, il sera ouvert à la publication du programme.
jeffd va rajouter un lien pour s'inscrire à la newsletter et il va mettre à jour les tarifs.
Black doit passer les photos des orateurs à jeffd.
Ils vont avoir du renfort.
## Traiteur
rien de neuf, rjuju leur envoie un mail pour leur dire qu'on sera fixé pour la fin du mois (pour le jeudi).
## Partenaires
Contrat corrigé par rjuju, relu par Black, daamien et Virginie.
daamien et rjuju se partagent : http://wiki.postgresql.fr/pgday2014:campagne_de_partenariat
## Prochaine réunion
Le 14 avril, 21h, #pgday.fr sur freenode