# PG Day France 2015
Les discussions de préparation se font sur la liste http://listes.postgresql.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/pgdayfr. Inscrivez-vous pour participer !

## Les grandes lignes
Voici un descriptif rapide de l'événement:
- Date :
- Lieu :
- Salle :
- Durée :
- Fréquentation attendue :
- Tarif : tarifs
- Contenu : programme
## Feuille de route 2015
- janvier : Lancement du projet
- février : choix du lieux
- février-mars : Constitution du comité programme
- février : lancement de l'appel à orateurs
- mars : ouverture des inscriptions
- mars : fin de l'appel à orateurs
- mars : lancement du sondage
- avril : fin du sondage
- avril : verdict du comité programme
- avril : ouverture des inscriptions
- avril : annonce du programme
- mai : impression T-Shirts + sacs
- mai : impression livrets
## Janvier
Propositions de dates : 2 juin 2015
## Fevrier
- Recherche du lieu : Belfort (Salle prêtée par la CCI)
- Budget Prévisionnel : fixé
- Tarifs / Format : 60€/15€ - 1 journée
- Texte Appel à orateurs → diffusion appel à orateurs
## Mars
- Constitution du comité de programme → Sélection des orateurs
- Diffusion du programme
- Campagne de partenariat
- Recherche du traiteur
- Promotion de l'événement
## Avril
Goodies : T-Shirts + Sacs
## Mai
Livrets
## Juin
- horaires des bénévoles
- Bilan
- budget final
## Post-événement
- Remerciements
- Idées pour les prochaines éditions
## Réunions
- réunion du 8 janvier 2015
- réunion du 3 février 2015
- réunion du 9 février 2015
- réunion du 16 février 2015