Présents : jeffd_charlie fanfan tigerfoot mtcocktail Black-Heaven daamien
Absents non excusés : Thomas jpa
Démarrage de la réunion vers 20h30.
Pas d'ordre du jour.
L'essentiel des discussions ont porté sur : - la date de l'événement ; - le lieu ; - le public visé ; - le nombre d'auditeurs attendus.
Questions annexes : - Si ateliers, est-il prévu de rémunérer les animateurs ? - Les orateurs sont-ils défrayés ?
La première semaine de juin semble satisfaire les participants à la réunion.
La CCI de Besançon a répondu favorablement pour le mardi 2 juin. La demande portait sur cette seule date, pour faire établir un devis rapidement.
La conférence doit-elle se tenir sur un jour ou deux ?
La composition habituelle de l'auditoire (répartition entre auditeurs locaux et auditeurs distants) n'est pas connue. L'origine n'est pas demandée aux auditeurs.
Fin de la réunion à 21h55.
* Logfile started * on jeu. janv. 8 20:16:07 2015
[Thursday 08 January 2015] [20.16:07] <tigerfoot> bonsoir tout le monde [Thursday 08 January 2015] [20.17:15] <jeffd_charlie> b'soir [Thursday 08 January 2015] [20.17:31] <fanfan> bsr ;) [Thursday 08 January 2015] [20.18:35] Mode Channel modes: no messages from outside, secret [Thursday 08 January 2015] [20.18:35] Created This channel was created on 20.12.2014 17.53. [Thursday 08 January 2015] [20.23:52] <SAS> Salut [Thursday 08 January 2015] [20.24:17] <fanfan> salut SAS [Thursday 08 January 2015] [20.25:47] <mtcocktail> bsoir [Thursday 08 January 2015] [20.26:39] <mtcocktail> mode retard 10 min pour couchage enfant [Thursday 08 January 2015] [20.26:56] <mtcocktail> En tous cas y'a du monde :D [Thursday 08 January 2015] [20.27:11] <SAS> Il y a un côté réunion secrète [Thursday 08 January 2015] [20.27:11] <fanfan> bsoir [Thursday 08 January 2015] [20.28:19] <fanfan> SAS déjà ça met l'ambiance comme nom ;) [Thursday 08 January 2015] [20.28:32] * SAS impose [Thursday 08 January 2015] [20.29:04] * tigerfoot va pas changer pour sras [Thursday 08 January 2015] [20.29:36] <jeffd_charlie> on commence ? [Thursday 08 January 2015] [20.29:57] <fanfan> ouii [Thursday 08 January 2015] [20.29:58] <tigerfoot> feu [Thursday 08 January 2015] [20.30:06] <SAS> On a un ODJ ? [Thursday 08 January 2015] [20.30:09] <Black-Heaven> mâtin. [Thursday 08 January 2015] [20.30:14] <SAS> câlin [Thursday 08 January 2015] [20.30:23] <daamien> bonsoir tout le monde [Thursday 08 January 2015] [20.30:36] <tigerfoot> oui on finit à 21h15 [Thursday 08 January 2015] [20.30:41] <fanfan> bsr Damien [Thursday 08 January 2015] [20.30:43] <Black-Heaven> mtcocktail: un coup de batte et c'est réglé [Thursday 08 January 2015] [20.30:51] <SAS> tigerfoot:OK [Thursday 08 January 2015] [20.30:56] <SAS> et entre les deux ? [Thursday 08 January 2015] [20.31:00] <fanfan> rire [Thursday 08 January 2015] [20.31:07] <tigerfoot> comme ça ça force à être efficace. [Thursday 08 January 2015] [20.31:20] <fanfan> jeffd semblait prêt à lancer ? [Thursday 08 January 2015] [20.31:24] <fanfan> le sujet [Thursday 08 January 2015] [20.31:43] * tigerfoot première question d'ordre pratique ( pour le wiki faut être membre postgresql-fr ?) [Thursday 08 January 2015] [20.31:44] <jeffd_charlie> On a un rédacteur de CR de motivé ? [Thursday 08 January 2015] [20.32:45] * tigerfoot sent le premier blanc entre les lignes … bon aller copier du log [Thursday 08 January 2015] [20.33:02] <tigerfoot> et si pas trop de bétise, un résumé organisé [Thursday 08 January 2015] [20.33:11] <fanfan> il est parti en vacances le robot ? [Thursday 08 January 2015] [20.33:42] * Black-Heaven n'est là que pour foutre le boxon [Thursday 08 January 2015] [20.33:50] <SAS> tigerfoot: pas besoin d'être membre de l'asso [Thursday 08 January 2015] [20.34:46] <fanfan> donc le sujet, c'est ? [Thursday 08 January 2015] [20.34:53] <tigerfoot> SAS: ok cool [Thursday 08 January 2015] [20.35:12] <SAS> On résule ? [Thursday 08 January 2015] [20.35:12] <jeffd_charlie> La ville / la date [Thursday 08 January 2015] [20.35:12] <fanfan> m oui [Thursday 08 January 2015] [20.35:18] <SAS> résume, oui [Thursday 08 January 2015] [20.35:22] <SAS> 1 jour ou 2 ? [Thursday 08 January 2015] [20.35:35] <SAS> Besançon ou Belfort [Thursday 08 January 2015] [20.35:42] <fanfan> Belfort … entre le 4 et le 8 juin … au hasard [Thursday 08 January 2015] [20.35:44] <SAS> Besançon OK pour le 2 juin [Thursday 08 January 2015] [20.35:57] <tigerfoot> si semaine 1 jour c'est bien [Thursday 08 January 2015] [20.36:18] <fanfan> pourquoi pas vendredi-samedi … [Thursday 08 January 2015] [20.36:28] <tigerfoot> si 2 faut tenir, et si 2ième jour est plus “grand public” adopte un éléphant un samedi c'est bien non ? [Thursday 08 January 2015] [20.36:35] <SAS> fanfan: compliqué de faire venir des pros le samedi [Thursday 08 January 2015] [20.36:38] <fanfan> ce sont des jours cool en entreprise [Thursday 08 January 2015] [20.36:59] <fanfan> ben les pro viennent le vendredi, et les geeks cool le samedi [Thursday 08 January 2015] [20.37:10] <fanfan> à Toulouse, yavait foule le samedi [Thursday 08 January 2015] [20.37:23] <SAS> C'est vrai [Thursday 08 January 2015] [20.37:31] <fanfan> 1000 [Thursday 08 January 2015] [20.37:37] <SAS> Mais c'était Toulouse [Thursday 08 January 2015] [20.37:42] <tigerfoot> [Thursday 08 January 2015] [20.37:48] <fanfan> et ? [Thursday 08 January 2015] [20.37:54] <fanfan> sois pas pessimiste lol [Thursday 08 January 2015] [20.37:58] <tigerfoot> oui mais y faisait froid et y pleuvait [Thursday 08 January 2015] [20.38:22] <SAS> Temps qu'il ne fait jamais par ici. Donc les gens vont à la pêche le samedi [Thursday 08 January 2015] [20.38:42] <jeffd_charlie> Ouvrir le samedi permettrait peut etre de rammeuter des étudiants [Thursday 08 January 2015] [20.39:00] <fanfan> donc un amphi près d'un étang ? [Thursday 08 January 2015] [20.39:28] <mtcocktail> re [Thursday 08 January 2015] [20.39:44] <fanfan> SAS … Besançon fait pas de réduction pour 2 jours ? [Thursday 08 January 2015] [20.39:54] <tigerfoot> jeffd_charlie: c'est un bon point ( quoique juin y sont pas barrés dans leur exam?) [Thursday 08 January 2015] [20.39:57] <fanfan> c'est le 2 juin ou rien ? [Thursday 08 January 2015] [20.40:30] <SAS> Le samedi ce sera plus cher [Thursday 08 January 2015] [20.40:36] <fanfan> arf [Thursday 08 January 2015] [20.40:37] <mtcocktail> J'ai relu l'historique mais j'ai pas vu qui prend les notes sur le wiki ? [Thursday 08 January 2015] [20.40:48] <SAS> mtcocktail: nous t'attendions [Thursday 08 January 2015] [20.41:01] <jeffd_charlie> ok bah peut etre pas le samedi alors [Thursday 08 January 2015] [20.41:06] <mtcocktail> SAS: trop facile :) [Thursday 08 January 2015] [20.41:11] <tigerfoot> mtcocktail: je me suis proposé pour 1 copier/coller des logs (minus les conneries au cas oÙ) [Thursday 08 January 2015] [20.41:16] <jeffd_charlie> bon déja 1 ou 2 jours ? [Thursday 08 January 2015] [20.41:19] * SAS ne recule jamais devant les portes ouvertes [Thursday 08 January 2015] [20.41:20] <tigerfoot> mtcocktail: mais je délègue facilement [Thursday 08 January 2015] [20.41:48] <SAS> Si orienté pro : 1 jour [Thursday 08 January 2015] [20.42:03] <SAS> le mardi ou le jeudi [Thursday 08 January 2015] [20.42:09] <mtcocktail> ok tiger je ne voudrais pas te priver de ce privilege :) [Thursday 08 January 2015] [20.42:16] <jeffd_charlie> Bah l'année derniere c'était orienté pro et c'tait deux jours [Thursday 08 January 2015] [20.42:54] <fanfan> et vous aviez du monde ? [Thursday 08 January 2015] [20.43:33] <jeffd_charlie> heu j'ai pas les chiffres en tete [Thursday 08 January 2015] [20.43:43] <fanfan> à 100 près ça va [Thursday 08 January 2015] [20.43:44] <jeffd_charlie> On avait fait un jour de formation (jeudi) [Thursday 08 January 2015] [20.43:51] <jeffd_charlie> pis un jour de conférence (vendredi) [Thursday 08 January 2015] [20.44:56] <jeffd_charlie> (ou mercredi et jeudi … je sais plus trop) [Thursday 08 January 2015] [20.45:03] <SAS> jeffd_charlie: tu es sur Beançon, toi ? [Thursday 08 January 2015] [20.45:07] <tigerfoot> jeffd_charlie: jeudi vendredi [Thursday 08 January 2015] [20.45:07] <fanfan> id : plutôt que de dire mardi, vendredi ou samedi … on pourrait peut-être d'abord évaluer qui vous ciblez en priorité ? [Thursday 08 January 2015] [20.45:18] <jeffd_charlie> SAS: oui actuellement [Thursday 08 January 2015] [20.45:36] <SAS> ok [Thursday 08 January 2015] [20.45:44] <mtcocktail> Premier objectif reste déjà le lieu [Thursday 08 January 2015] [20.45:45] <fanfan> qui cibler, ensuite comment … [Thursday 08 January 2015] [20.46:13] <mtcocktail> fanfan: on cible les boite, les institutions et les geek [Thursday 08 January 2015] [20.46:16] <SAS> Les CCI de Besançon et de Belfort sont des lieux agréables. Ils peuvent nous héberger. [Thursday 08 January 2015] [20.46:25] <SAS> Belfort est moins cher que Besac [Thursday 08 January 2015] [20.46:25] <mtcocktail> comme tous les ans :) [Thursday 08 January 2015] [20.46:51] <SAS> Le satationnement plus facile à Besac [Thursday 08 January 2015] [20.46:52] <mtcocktail> c'est loin belfort de besançon ? [Thursday 08 January 2015] [20.46:55] <fanfan> mtcocktail: donc déjà bonnes connaissances de pgd [Thursday 08 January 2015] [20.47:07] <Black-Heaven> je pense qu'il faut revenir à une journée pour se remettre de l'année dernière [Thursday 08 January 2015] [20.47:09] <fanfan> oui 100 kil [Thursday 08 January 2015] [20.47:20] <SAS> Vu de Paris, c'est proche [Thursday 08 January 2015] [20.47:25] <fanfan> ;) [Thursday 08 January 2015] [20.47:25] <jeffd_charlie> belfort besac c'est une heure en train [Thursday 08 January 2015] [20.47:41] <tigerfoot> ou ~1h en voiture = ~100kms [Thursday 08 January 2015] [20.47:44] <jeffd_charlie> A Besac y'a un tram ^^ [Thursday 08 January 2015] [20.48:22] <mtcocktail> je regarde google maps :) [Thursday 08 January 2015] [20.48:37] <mtcocktail> besançon est la prefecture ? [Thursday 08 January 2015] [20.48:49] <SAS> En fait, je pense que Belfort ou Besançon sont toutes deux aussi accessibles [Thursday 08 January 2015] [20.48:52] <tigerfoot> ok donc un format 1 journée ( ça n'empêche pas 2 tracks dont un pratique atelier ) et un conf avec un split matin cool, apm high profile [Thursday 08 January 2015] [20.48:59] <jeffd_charlie> mtcocktail: prefecture: ouienfin capitale de région [Thursday 08 January 2015] [20.49:00] <SAS> Pour les alsaciens, Belfort sera plus près [Thursday 08 January 2015] [20.49:14] <tigerfoot> pour les suisses aussi [Thursday 08 January 2015] [20.49:42] <tigerfoot> et pour Bale-Mlh l'aéroport c'est aussi plus proche Belfort … [Thursday 08 January 2015] [20.50:13] <fanfan> SAS: as-tu demadé le 2 juin à Besac ? [Thursday 08 January 2015] [20.50:27] <fanfan> ou c eux qui avaient cette date libre ? [Thursday 08 January 2015] [20.50:40] <SAS> Je n'ai eu que la réponse de Besac à ce jour [Thursday 08 January 2015] [20.50:41] <mtcocktail> humm moi j'aurais une préférence pour besançon [Thursday 08 January 2015] [20.50:52] <fanfan> oui ça j'ai reçu 5/5 [Thursday 08 January 2015] [20.51:00] <SAS> Besancon cette année, Belfort l'an prochain [Thursday 08 January 2015] [20.51:17] <SAS> et Besac est dispo le mardi 2 juin [Thursday 08 January 2015] [20.51:20] <jeffd_charlie> SAS: non techniquement on retourne au sud l'an prochain ^^ [Thursday 08 January 2015] [20.51:29] <mtcocktail> ce que je crains c'est que les gens se dise , belfort ouah c'est ou ce bled ca va être le bordel pour y aller [Thursday 08 January 2015] [20.51:36] <fanfan> moi je trouve belfort moins grand … donc + facile de faire de la pub aussi [Thursday 08 January 2015] [20.51:49] <SAS> mtcocktail: ce sont les parisiens qui se diront ca [Thursday 08 January 2015] [20.51:49] <fanfan> (c un grand village lol) [Thursday 08 January 2015] [20.52:04] <mtcocktail> SAS: parisien, lyonnais, toulousain, marseillais [Thursday 08 January 2015] [20.52:22] <SAS> Un peu comme Toulon vu de plus loin que Nice [Thursday 08 January 2015] [20.52:30] <mtcocktail> oui [Thursday 08 January 2015] [20.53:02] <tigerfoot> Par rapport aux années passées, aurait-on un chiffre de la composition géographique du public qui a assisté à la journée ? [Thursday 08 January 2015] [20.53:19] <tigerfoot> en soustrayant bien sûr les habitués [Thursday 08 January 2015] [20.53:20] <mtcocktail> faut faire ping Daamien pour ça [Thursday 08 January 2015] [20.53:23] <jeffd_charlie> tigerfoot: sauf erreur de ma part on leur demandais pos leur provenance [Thursday 08 January 2015] [20.53:43] <mtcocktail> oui mais on les connais un peu tous a force [Thursday 08 January 2015] [20.54:00] <daamien> tigerfoot: non on a pas la géolocalisation des participants [Thursday 08 January 2015] [20.54:02] <tigerfoot> pour savoir si la journée est plus centrée locale, justement faire venir un nouveau public ou plus une mini-messe interne [Thursday 08 January 2015] [20.54:23] <fanfan> oui voilà [Thursday 08 January 2015] [20.54:32] <fanfan> tout dépend des objectifs [Thursday 08 January 2015] [20.54:35] <fanfan> cibles [Thursday 08 January 2015] [20.54:39] <tigerfoot> je sais que les journées en province de l'afup par exemple sont justement là pour tirer les locaux … [Thursday 08 January 2015] [20.54:44] <fanfan> anciens ou nouveaux [Thursday 08 January 2015] [20.55:09] <daamien> je que je peux en dire c'est que le public se décompose en général en 2 : 50% de personnes “locales” qui connaissent pas beaucoup PostgreSQL et 50% d'utilisateurs “avancés” qui font le déplacement exprès [Thursday 08 January 2015] [20.55:29] <jeffd_charlie> SAS: t'as peut etre une idée de qui entre Belfort et Besançon a le plus d'entreprises [Thursday 08 January 2015] [20.55:56] <tigerfoot> daamien: merci de la précision [Thursday 08 January 2015] [20.56:23] <SAS> Belfort, c'est beaucoup de grosses industries (Peugeot, General Elecric, Alstom) et les SSII qui gravitent autour [Thursday 08 January 2015] [20.56:24] <fanfan> daamien: si vous voulez refaire … ce que vous avez déjà fait, alors il suffit de refaire tout pareil non ? [Thursday 08 January 2015] [20.56:25] <mtcocktail> daamien: on a fait un appel sur mailing list finalement pour la ville ? [Thursday 08 January 2015] [20.56:38] <fanfan> si vous voulez innover, alors c qui et comment ? [Thursday 08 January 2015] [20.56:47] <daamien> mtcocktail: oui / pas de réponse [Thursday 08 January 2015] [20.56:48] <tigerfoot> Belfort montbéliard c'est l'université utbm + peugeot + alstom [Thursday 08 January 2015] [20.56:51] <SAS> Besançon, c'est plus microtechno [Thursday 08 January 2015] [20.57:24] <SAS> Perso, je suis plus pour faire venir des gens qui ne sont jamais venus. Des locaux [Thursday 08 January 2015] [20.57:51] <mtcocktail> SAS: on fait toujours venir des locaux [Thursday 08 January 2015] [20.58:02] <mtcocktail> que ce soit besacon ou belfort il y'aura des locaux [Thursday 08 January 2015] [20.58:07] <SAS> mtcocktail: j'ai pas dit le contraire [Thursday 08 January 2015] [20.58:15] <jeffd_charlie> En meme temps ça coutera pas grand chose aux gens de Belfort d'aller à besac et inversement [Thursday 08 January 2015] [20.58:26] <SAS> mais 65/35 plutôt que 50/50 [Thursday 08 January 2015] [20.59:54] <fanfan> si ce sont des potes ou des convaincus PGD … ils vont venir de partout [Thursday 08 January 2015] [21.00:36] <mtcocktail> je pense que les pgday ont des conférence de niveau assez élevé pour certaine. PostgreSQL est également une niche technique qui n'attire pas forcement enormement de monde. [Thursday 08 January 2015] [21.00:36] <fanfan> par contre ceux qui ne connaissent pas … ne vont pas venir de besac à Belfort ) [Thursday 08 January 2015] [21.00:53] <jeffd_charlie> Oui pis la différence entre les deux villes est pas terrible, sauf pour l'aéroport [Thursday 08 January 2015] [21.01:23] <tigerfoot> SAS: tu as demandé à Belfort aussi, c'est ça ? [Thursday 08 January 2015] [21.01:35] <SAS> tigerfoot: oui [Thursday 08 January 2015] [21.02:18] <SAS> jeffd_charlie: et la proximité de l'Alsace [Thursday 08 January 2015] [21.02:18] <fanfan> ben attendons la réponse … dejé pour le point financier [Thursday 08 January 2015] [21.02:19] <tigerfoot> donc pour l'instant le choix, à part si l'association n'a pas d'intérêt à sauver quelques sous, on a en concret Besançon pour un 500€ [Thursday 08 January 2015] [21.02:28] <tigerfoot> 1500€ [Thursday 08 January 2015] [21.03:05] <SAS> Oui [Thursday 08 January 2015] [21.03:35] <Black-Heaven> pas mal [Thursday 08 January 2015] [21.05:01] <mtcocktail> En terme de date [Thursday 08 January 2015] [21.06:19] <fanfan> l'ordre du jour … c'était choisir Besançon ou Belfort et la date ? [Thursday 08 January 2015] [21.06:22] <daamien> je redonne les dates de conf en juin [Thursday 08 January 2015] [21.06:28] <daamien> 16-20 juin 2015 c'est PGCon [Thursday 08 January 2015] [21.06:44] <daamien> 25-26 juin 2015 Le PG Day Suisse [Thursday 08 January 2015] [21.07:08] <fanfan> heu … [Thursday 08 January 2015] [21.07:33] <fanfan> ça fait pas un peu bcoup de la même chose ? (même style) [Thursday 08 January 2015] [21.07:41] <Black-Heaven> il va nous rester un mouchoir de poche [Thursday 08 January 2015] [21.08:02] <jeffd_charlie> faut le faire avant les autres alors :p [Thursday 08 January 2015] [21.08:11] <daamien> et solutions Linux le 19-20 mai [Thursday 08 January 2015] [21.08:22] * tigerfoot précise pgday suisse (c'est vraiment allemand / zurich ) [Thursday 08 January 2015] [21.08:25] <mtcocktail> jeffd: problème c'est que les conférencier risque de ne pas te choisir [Thursday 08 January 2015] [21.09:03] <jeffd_charlie> Et les Eurockéennes de Belfort le 3 4 et 5 juillet [Thursday 08 January 2015] [21.09:36] <tigerfoot> jeffd_charlie: pg gèrent la billeterie ? [Thursday 08 January 2015] [21.10:00] <jeffd_charlie> j'ai pas compris tigerfoot … [Thursday 08 January 2015] [21.10:09] <tigerfoot> jeffd_charlie: normal c'était un joke [Thursday 08 January 2015] [21.10:35] <mtcocktail> en gros on a le choix entre début juin 4-5 ou alors complétement décaller début juillet [Thursday 08 January 2015] [21.10:38] <mtcocktail> genre le 10 juillet [Thursday 08 January 2015] [21.10:43] <jeffd_charlie> :) mais c'est un jeu de mot ? [Thursday 08 January 2015] [21.10:43] <SAS> la billeterie des eurocks [Thursday 08 January 2015] [21.10:51] <mtcocktail> RMLL c quand ? [Thursday 08 January 2015] [21.10:53] <jeffd_charlie> 10 juillet c'pas genre le RMLL ? [Thursday 08 January 2015] [21.11:25] <mtcocktail> ah bah si du 4 au 10 rmll [Thursday 08 January 2015] [21.11:27] <jeffd_charlie> je sais pas je suis jamais allé aux Eurocks :/ [Thursday 08 January 2015] [21.11:35] <mtcocktail> c'est de plus en plus long les rmll [Thursday 08 January 2015] [21.12:04] <Black-Heaven> tigerfoot: c'est peut-être une blague mais ça risquait d'engorger les hôtels [Thursday 08 January 2015] [21.12:46] <Black-Heaven> est-ce qu'on draine les mêmes personnes que les RMLL ? [Thursday 08 January 2015] [21.12:57] <SAS> en résumé, la semaine du 2 juin, c'est acceptablepour tout le monde ? [Thursday 08 January 2015] [21.12:58] <fanfan> bon tiger … lol … 21h15 tu disais [Thursday 08 January 2015] [21.13:07] <mtcocktail> Oui important de vérifier dans les lieux cible si y'a un truc prévu ou pas [Thursday 08 January 2015] [21.13:08] <Black-Heaven> je pense qu'on est un plus plus avancé que les RMLL [Thursday 08 January 2015] [21.13:19] <daamien> bon je dois vous laisser j'ai une urgence [Thursday 08 January 2015] [21.13:28] <daamien> je repasse dans 1h environ [Thursday 08 January 2015] [21.13:41] <SAS> j'espère que nous aurons plié [Thursday 08 January 2015] [21.13:49] <mtcocktail> oki daamien [Thursday 08 January 2015] [21.13:51] <fanfan> rire SAS [Thursday 08 January 2015] [21.13:52] <mtcocktail> pour la date un avis ? [Thursday 08 January 2015] [21.14:04] <daamien> pas vraiment [Thursday 08 January 2015] [21.14:12] <daamien> début semble le truc le plus évident [Thursday 08 January 2015] [21.14:13] <jeffd_charlie> moi j'suis plus partant pour début juin [Thursday 08 January 2015] [21.14:15] <mtcocktail> Black: je pense que t'a pas tord [Thursday 08 January 2015] [21.14:22] <daamien> “début juin” [Thursday 08 January 2015] [21.14:40] * daamien away [Thursday 08 January 2015] [21.14:42] <Black-Heaven> mtcocktail: possible [Thursday 08 January 2015] [21.14:59] <mtcocktail> oui 3-4-5 jouable [Thursday 08 January 2015] [21.15:08] <jeffd_charlie> Le 2 juin semble assez eleoigné du 16 [Thursday 08 January 2015] [21.15:13] <Black-Heaven> mais la dernière fois que j'ai regardé c'était plus des conférences généralistes [Thursday 08 January 2015] [21.15:29] <Black-Heaven> comme les JDLL /cc jeffd_charlie [Thursday 08 January 2015] [21.15:55] <mtcocktail> oui oui je suis d'accord avec toi :) [Thursday 08 January 2015] [21.15:59] <mtcocktail> j'ai dit pas tord :) [Thursday 08 January 2015] [21.16:02] <mtcocktail> PAS :) [Thursday 08 January 2015] [21.16:06] <Black-Heaven> ah [Thursday 08 January 2015] [21.16:10] <Black-Heaven> désolé [Thursday 08 January 2015] [21.16:12] <mtcocktail> :D [Thursday 08 January 2015] [21.16:15] <SAS> tort [Thursday 08 January 2015] [21.16:25] <Black-Heaven> je fais trop de JAVA, je deviens aveugle [Thursday 08 January 2015] [21.16:33] <tigerfoot> Bon en résumé … on sait qu'on veut la première semaine de Juin [Thursday 08 January 2015] [21.16:36] <Black-Heaven> SAS: et le tort tue ? [Thursday 08 January 2015] [21.16:49] <Black-Heaven> +1 [Thursday 08 January 2015] [21.17:03] <tigerfoot> on a Besançon CCI qui fait très sérieux [Thursday 08 January 2015] [21.17:33] <SAS> A combien est le prix d'entrée ? [Thursday 08 January 2015] [21.17:49] <jeffd_charlie> l'an passé c'était 50 pour les confs je crois [Thursday 08 January 2015] [21.17:59] <mtcocktail> Au niveau asso régional du libre y'a qui sur besançon ? [Thursday 08 January 2015] [21.18:23] <SAS> sequanux, silicon comté, franche-comté numérique [Thursday 08 January 2015] [21.18:35] <mtcocktail> SAS: tous les détails de l'année dernière : http://postgresql.fr/pgday2014:accueil [Thursday 08 January 2015] [21.18:57] <SAS> OK, 60 les confs [Thursday 08 January 2015] [21.19:02] <SAS> c'est pas délirant [Thursday 08 January 2015] [21.19:31] <mtcocktail> oui pgday c pas cher pour ça qu'il faut des sponsors [Thursday 08 January 2015] [21.19:32] <jeffd_charlie> C'est ironique ? [Thursday 08 January 2015] [21.19:37] <mtcocktail> et le lieux est important également pour ça [Thursday 08 January 2015] [21.19:40] <jeffd_charlie> Ah ok [Thursday 08 January 2015] [21.19:56] <Black-Heaven> jeffd_charlie: je vais à des conf' f [Thursday 08 January 2015] [21.20:11] <Black-Heaven> cette année 350€/conf' [Thursday 08 January 2015] [21.20:22] <SAS> Au niveau pratique, comment cela se passe ? [Thursday 08 January 2015] [21.20:33] <jeffd_charlie> PhPForum ? je t'ai vu sur Youtube :) [Thursday 08 January 2015] [21.20:39] <Black-Heaven> ça ne me parrait pas grand chose par rapport [Thursday 08 January 2015] [21.20:47] <jeffd_charlie> SAS: comment ça niveau pratique ? [Thursday 08 January 2015] [21.20:51] <SAS> je veux dire, l'asso se charge de quelle part du boulot d'organisation, de communication… [Thursday 08 January 2015] [21.20:58] <Black-Heaven> jeffd_charlie: oh, je suis sur les vidéos ? [Thursday 08 January 2015] [21.21:07] <jeffd_charlie> Bah du traiteur, des réservations [Thursday 08 January 2015] [21.21:23] <jeffd_charlie> On essaie de déleguer une part de comms aux associations [Thursday 08 January 2015] [21.21:35] <jeffd_charlie> mais on fait tout le reste [Thursday 08 January 2015] [21.21:44] <SAS> qui ca on ? [Thursday 08 January 2015] [21.21:52] <Black-Heaven> quand ça on a délégué ? [Thursday 08 January 2015] [21.21:53] <mtcocktail> et tous ça via irc, grande classe :P [Thursday 08 January 2015] [21.21:54] <jeffd_charlie> L'asso [Thursday 08 January 2015] [21.22:02] <mtcocktail> omi je delegue a Black ! [Thursday 08 January 2015] [21.22:27] <Black-Heaven> vous êtes mal barré, je me suis retiré [Thursday 08 January 2015] [21.22:42] <jeffd_charlie> Oui on a pas trop délégué en fait … on est pas bon la dessus [Thursday 08 January 2015] [21.22:55] <mtcocktail> bah ouai j'ai vu ça :'( [Thursday 08 January 2015] [21.23:01] <SAS> Donc, les relais sur place, c'est pour donner les infos. L'asso se charge de tout le travail ensuite ? [Thursday 08 January 2015] [21.23:25] <fanfan> bon nous (avec tiger) … on était prêt à donner un coup de pource (contacté par SAS), mais vous avez l'air de savoir quoi, qui comment [Thursday 08 January 2015] [21.23:27] <mtcocktail> le relais sur place doit se charger du traiteur, de la logisitique [Thursday 08 January 2015] [21.23:27] <SAS> en gros, c'est mtcocktail et jeffd_charlie qui bossent ? [Thursday 08 January 2015] [21.23:47] <jeffd_charlie> mtcocktail: t'es sur besac ? [Thursday 08 January 2015] [21.23:50] <mtcocktail> chaque année ça tourne, et puis selon les mois y'en a qui sont plus dispo que d'autre [Thursday 08 January 2015] [21.23:59] <mtcocktail> nop marseille :) [Thursday 08 January 2015] [21.24:08] <jeffd_charlie> j'me disais aussi [Thursday 08 January 2015] [21.24:59] <SAS> C'est quoi la logistique et le traiteur ? [Thursday 08 January 2015] [21.25:01] <jeffd_charlie> Les relais c'est le pied a terre genre si faut récuperer un papier à la cci, trouver un traiteur pis recevoir les colis de truc des sponsors, les livrets [Thursday 08 January 2015] [21.25:06] <mtcocktail> faut des motivé sur place car ca fait pas mal de taf de faire les devis traiteurs, de boucler la salle et participer a toute les réunion irc [Thursday 08 January 2015] [21.25:28] <Black-Heaven> en général on file tout ce qu'on pas faire à distance mais au moins le strict minimum [Thursday 08 January 2015] [21.26:15] <fanfan> bonne soirée a plus [Thursday 08 January 2015] [21.26:24] <jeffd_charlie> + [Thursday 08 January 2015] [21.27:01] <tigerfoot> bon on clôture sur un résumé … [Thursday 08 January 2015] [21.27:18] <tigerfoot> pgday garde le format des précédentes éditions [Thursday 08 January 2015] [21.27:23] <mtcocktail> bon besançon bien avancé, une option sur belfort en attendant la réponse financiére [Thursday 08 January 2015] [21.27:31] <Black-Heaven> càd ? [Thursday 08 January 2015] [21.27:46] <Black-Heaven> comme l'année dernière ou comme il y a deux ans ? [Thursday 08 January 2015] [21.27:55] <mtcocktail> il faut décider du lieu et de la date avant fin janvier pour lancer l'appel à orateur [Thursday 08 January 2015] [21.27:55] <jeffd_charlie> le format c'est 1 jour ? [Thursday 08 January 2015] [21.28:04] <mtcocktail> black ? [Thursday 08 January 2015] [21.28:22] <mtcocktail> pas compris ? [Thursday 08 January 2015] [21.28:26] <Black-Heaven> on a changé de format l'année dernière [Thursday 08 January 2015] [21.28:44] <Black-Heaven> “21:28 < tigerfoot> pgday garde le format des précédentes éditions [Thursday 08 January 2015] [21.28:55] <Black-Heaven> du coup je pose la question [Thursday 08 January 2015] [21.29:09] <mtcocktail> ah oki j'avais pas vu [Thursday 08 January 2015] [21.29:25] <jeffd_charlie> On repars sur 1 jour non ? [Thursday 08 January 2015] [21.29:40] <SAS> Combien de personne l'an dernier ? [Thursday 08 January 2015] [21.29:45] <tigerfoot> Black-Heaven: je pensais plus on garde le même format de communication, les cibles visées . [Thursday 08 January 2015] [21.29:46] <SAS> +s [Thursday 08 January 2015] [21.30:16] <jeffd_charlie> 80 personnes non ? [Thursday 08 January 2015] [21.30:17] <mtcocktail> je pense qu'il faut garder 2 slot pour les conf, l'année dernière ça faisait un choix sympa dans les conf [Thursday 08 January 2015] [21.30:19] <SAS> Pour moi, il faut trouver d'autres relais de communication [Thursday 08 January 2015] [21.30:44] <Black-Heaven> erf, ok [Thursday 08 January 2015] [21.30:46] <jeffd_charlie> SAS: t'as des idées ? [Thursday 08 January 2015] [21.30:48] <Black-Heaven> désolé [Thursday 08 January 2015] [21.31:07] <SAS> jeffd_charlie: Oui, utiliser les ressources de Franche-Comté Numérique [Thursday 08 January 2015] [21.31:20] <SAS> éventuellement Silicon Comté [Thursday 08 January 2015] [21.31:38] <SAS> Pour attaquer un public professionnel que les assos du libre n'ont pas [Thursday 08 January 2015] [21.32:05] <Black-Heaven> les gros industriels n'en seront pas [Thursday 08 January 2015] [21.32:07] <mtcocktail> les relai local sont toujours bon mais n'oubliez pas qu'un pgday n'attire pas forcement un passant qui n'en a jamais entendu [Thursday 08 January 2015] [21.32:14] <SAS> Et eux auront peut-être aussi des contacts vers des syndicats pro d'Alsace ou de Bourgogne [Thursday 08 January 2015] [21.32:27] <SAS> mtcocktail: pas si sûr [Thursday 08 January 2015] [21.32:31] <tigerfoot> idem pour Besançon les villes (et donc relais CCI) Neuchatel, Yverdon, Lausanne ne sont pas loin. [Thursday 08 January 2015] [21.32:34] <SAS> Si la comm est bien faite [Thursday 08 January 2015] [21.32:42] <mtcocktail> pour toulon l'année dernière j'ai fait du ramdam sur la cci, et toute les asso régional ntic [Thursday 08 January 2015] [21.33:02] <mtcocktail> et ça ne raméne pas forcement du monde par centaine [Thursday 08 January 2015] [21.33:13] <SAS> Black-Heaven: pas forcément les gros industriels [Thursday 08 January 2015] [21.33:17] <jeffd_charlie> C'toujours bon d'essayer [Thursday 08 January 2015] [21.33:26] <mtcocktail> ouep et il faut le faire [Thursday 08 January 2015] [21.33:29] <SAS> jeffd_charlie: +1 [Thursday 08 January 2015] [21.33:57] <mtcocktail> je dis juste que c'est pas parce que tu fais du ramdam que sur ça que tu aura beaucoup de monde [Thursday 08 January 2015] [21.34:16] <Black-Heaven> mtcocktail: il n'y a rien à Toulon [Thursday 08 January 2015] [21.34:29] <mtcocktail> bah ouai :( [Thursday 08 January 2015] [21.34:37] <Black-Heaven> (je ne suis pas loin et c'est la zone) [Thursday 08 January 2015] [21.34:46] <jeffd_charlie> mtcocktail: sur besançon Parkeon utilise postgres, on peut facilement rammener deux trois personnes [Thursday 08 January 2015] [21.34:47] <tigerfoot> la rade .. mais si le cdg n'est pas là ça fait vide … [Thursday 08 January 2015] [21.35:06] <Black-Heaven> cdg ? [Thursday 08 January 2015] [21.35:11] <mtcocktail> charle de gaule [Thursday 08 January 2015] [21.35:30] <Black-Heaven> lapin [Thursday 08 January 2015] [21.36:02] <mtcocktail> de toute façon faut faire comme tous les ans beaucoup de bruit au niveau local en s'appuyant sur les relai local et du bruit national [Thursday 08 January 2015] [21.36:09] <jeffd_charlie> On peut toujours tenter l'UTBM [Thursday 08 January 2015] [21.36:15] <Black-Heaven> +1 [Thursday 08 January 2015] [21.36:17] <SAS> jeffd_charlie: Oui. Ils viendront. Mais il manque encore 97 personnes [Thursday 08 January 2015] [21.36:20] <mtcocktail> je pense que ça marche bien, l'année dernière a mon avis c pas le format qui a fait défaut [Thursday 08 January 2015] [21.36:51] <Black-Heaven> on table sur combien de personnes ? [Thursday 08 January 2015] [21.37:10] <mtcocktail> par contre l'année dernière on a eu beaucoup de mal à trouver des volontaires pour faire les atelier du 1er jours [Thursday 08 January 2015] [21.37:51] <tigerfoot> mtcocktail: des participants payant tu veux dire ? [Thursday 08 January 2015] [21.37:54] <mtcocktail> on peut faire un appel à Orateur en disant de proposer une conférence et/ou un atelier. Et selon les réponse décider du format aprés [Thursday 08 January 2015] [21.37:56] <jeffd_charlie> on vise 100personnes [Thursday 08 January 2015] [21.38:21] <Black-Heaven> jeffd_charlie: ok [Thursday 08 January 2015] [21.38:21] <mtcocktail> tiger: non des conférencier qui veulent bien faire un atelier [Thursday 08 January 2015] [21.38:33] <tigerfoot> mtcocktail: okay [Thursday 08 January 2015] [21.39:03] <mtcocktail> une conf c'est 45 minutes, on en a dans les cartons. Un atelier c'est plus compliqué 2 h de TP ça se prépare :) [Thursday 08 January 2015] [21.39:18] <Black-Heaven> si on est sur une journée on a plus le soucis [Thursday 08 January 2015] [21.39:33] <SAS> il faut voir comment sont rémunérés les conférenciers [Thursday 08 January 2015] [21.39:43] <jeffd_charlie> conférencier: une bouteille de vin [Thursday 08 January 2015] [21.40:21] <mtcocktail> plus frais de déplacemnt [Thursday 08 January 2015] [21.40:21] <Black-Heaven> et du pathé [Thursday 08 January 2015] [21.40:41] <SAS> Je pensais aux ateliers, aussi [Thursday 08 January 2015] [21.40:41] <jeffd_charlie> Black-Heaven: y'a pas ça ici [Thursday 08 January 2015] [21.40:58] <mtcocktail> atelier c'était un débat l'année dernière [Thursday 08 January 2015] [21.41:22] <jeffd_charlie> 15€/participant non ? [Thursday 08 January 2015] [21.41:37] <tigerfoot> jeffd_charlie: 90€/participant [Thursday 08 January 2015] [21.41:41] <mtcocktail> je sais plus /mode check wiki [Thursday 08 January 2015] [21.41:45] <SAS> quand c'est facturé 90 ? [Thursday 08 January 2015] [21.42:08] <jeffd_charlie> nan SAS demande combien on a payé le formateur [Thursday 08 January 2015] [21.42:09] <Black-Heaven> jeffd_charlie: région de SAS sauvages [Thursday 08 January 2015] [21.42:24] <SAS> gni ? [Thursday 08 January 2015] [21.42:28] <Black-Heaven> fail [Thursday 08 January 2015] [21.42:54] <mtcocktail> je trouve pas [Thursday 08 January 2015] [21.42:58] <Black-Heaven> jeffd_charlie: région de sauvages* [Thursday 08 January 2015] [21.43:00] <mtcocktail> possible que c'était 15 par participan [Thursday 08 January 2015] [21.43:16] <jeffd_charlie> SAS: tu veux savoir combien sont rémuneré les formateurs aux ateliers ? [Thursday 08 January 2015] [21.43:47] <jeffd_charlie> Black-Heaven: pourquoi ? [Thursday 08 January 2015] [21.43:53] <mtcocktail> SAS: oui sur 90 (faut compter la bouffe / le lieux derière) [Thursday 08 January 2015] [21.44:32] <Black-Heaven> pas de nourriture décente [Thursday 08 January 2015] [21.44:40] <jeffd_charlie> Pis 90 incluait les conférences … disont que la journée de formation c'était que 30€ en fait [Thursday 08 January 2015] [21.44:46] <tigerfoot> bon les chouchous je me met en off tout en laissant irc ouvert pour repiquer le log demain. bonne nuit [Thursday 08 January 2015] [21.44:47] Away You are now marked as being away (reason: Gone away for now). [Thursday 08 January 2015] [21.44:51] <SAS> ah, ok [Thursday 08 January 2015] [21.44:59] <Black-Heaven> nuit [Thursday 08 January 2015] [21.45:15] <Black-Heaven> abgrégeons [Thursday 08 January 2015] [21.45:17] <SAS> c'est pas cher [Thursday 08 January 2015] [21.45:34] <SAS> 90 EUR pour 2 jours avec un atelier [Thursday 08 January 2015] [21.45:47] <mtcocktail> SAS : c'était la première année [Thursday 08 January 2015] [21.45:51] <jeffd_charlie> Bah oui c'pas cher [Thursday 08 January 2015] [21.46:09] <SAS> Mais les conférenciers, ils ont des frais, aussi [Thursday 08 January 2015] [21.46:33] <jeffd_charlie> SAS: bah les frais sont remboursés (deplacement + hotel) [Thursday 08 January 2015] [21.47:00] <mtcocktail> bon donc date entre le 2 et 5 juin [Thursday 08 January 2015] [21.47:03] <Black-Heaven> hormis pour les ateliers, ils viennent de boîtes dont leur présence bénéficie donc on ne paie rien [Thursday 08 January 2015] [21.47:03] <SAS> j'ai un mail m'annonçant l'inverse (l'an dernier) [Thursday 08 January 2015] [21.47:09] <mtcocktail> Lieu franche comté [Thursday 08 January 2015] [21.48:01] <mtcocktail> faut demander pour la CCI les date dispo du 2 au 5 ? Belfort pareil [Thursday 08 January 2015] [21.48:16] <SAS> OK, je prends le point [Thursday 08 January 2015] [21.48:21] <jeffd_charlie> SAS: ah oui en fait… on avait payé les frais d'une intervenante exterieur dans le cadre de la promotion a … [Thursday 08 January 2015] [21.48:29] <SAS> Je demande pour un jour et 2 jours [Thursday 08 January 2015] [21.48:37] <jeffd_charlie> (mais on avait peut etre pas remboursé tout le monde) [Thursday 08 January 2015] [21.48:54] <SAS> J'ai un mail qui me dit “On ne rembourse que Bruce”. [Thursday 08 January 2015] [21.49:09] <jeffd_charlie> Voila [Thursday 08 January 2015] [21.49:18] <mtcocktail> fixer une réunion la semaine du 26 au 29 pour finaliser le choix et lancer l'appel à orateur [Thursday 08 January 2015] [21.49:39] <Black-Heaven> alors [Thursday 08 January 2015] [21.49:54] <Black-Heaven> on a remboursé Bruce avec le PGDay [Thursday 08 January 2015] [21.50:15] <Black-Heaven> et la femme c'était l'asso pour la promo francophone [Thursday 08 January 2015] [21.50:26] <Black-Heaven> Solance je crois [Thursday 08 January 2015] [21.50:42] <jeffd_charlie> Ah oui voila [Thursday 08 January 2015] [21.50:59] <mtcocktail> Bruce c'était cool en même temps :) [Thursday 08 January 2015] [21.51:25] <Black-Heaven> c'était bien pour marquer les 10 ans [Thursday 08 January 2015] [21.51:35] <mtcocktail> bon on boucle là dessus ? [Thursday 08 January 2015] [21.51:48] <Black-Heaven> mais ce n'est pas le genre de conf' que je verrais tous les jours [Thursday 08 January 2015] [21.51:53] <Black-Heaven> mtcocktail: +1 [Thursday 08 January 2015] [21.52:52] <Black-Heaven> nuit [Thursday 08 January 2015] [21.54:21] <jeffd_charlie> Bon des questions ? [Thursday 08 January 2015] [21.54:25] <mtcocktail> bonne nuit aussi :) [Thursday 08 January 2015] [21.54:29] <mtcocktail> moi pas de question [Thursday 08 January 2015] [21.54:38] <mtcocktail> je m'occupe de lancer le prochain doodle [Thursday 08 January 2015] [21.54:44] <mtcocktail> tiger fera un recap sur wiki [Thursday 08 January 2015] [21.54:48] <jeffd_charlie> Ok [Thursday 08 January 2015] [21.55:02] <mtcocktail> je compléterais niveau feuille de route [Thursday 08 January 2015] [21.55:17] <mtcocktail> et vous demandez les infos en plus pour les salles [Thursday 08 January 2015] [21.55:22] <SAS> On essaiera d'avoir un ODJ, la prochaine fois [Thursday 08 January 2015] [21.55:33] <mtcocktail> et checker si y'a rien dans chaque ville la semaine de debut juin [Thursday 08 January 2015] [21.55:46] <mtcocktail> SAS : oui [Thursday 08 January 2015] [21.56:13] <jeffd_charlie> Black-Heaven: alors toi qui traite ma superbe région de sauvage juste parcequ'on a pôs du paté, je me ferais un plaisir de te montrer qu'on a bien mieux :D [Thursday 08 January 2015] [21.56:25] <SAS> les saucisses [Thursday 08 January 2015] [21.56:45] <mtcocktail> ++ [Thursday 08 January 2015] [21.56:53] <jeffd_charlie> 20cm de bonheur Black-Heaven 20cm :p [Thursday 08 January 2015] [21.56:58] <SAS>