# Réunion du 9 février 2015
- Lundi 9 février 2015
- de 20h30 à 22h00
- sur le canal IRC #pgday.fr du réseau freenode.
## Présents
## Ordre du jour
- Choix de l'animateur de la réunion
- Gratuité des salles à la CCI de Belfort
  - en échange d'une visibilité
  - d'un mot d'accueil du président de la CCI (10 min)
    - fanfan propose une intervention à 10h, avant la pause
    - 4 voix pour une intervention intégrée à la keynote d'ouverture
- partenariats, mécénat
  - Prise en charge des frais des partenaires
    - Point en attente
  - Modifier les niveaux de mécénat
    - proposition actuelle OK
  - Ce qui valide le prévisionnel actuel
- Lancer l'appel à Comité de programme
  - Format de l'appel
  - Canaux
- Lancer Appel à orateurs
  - Format de l'appel
  - Canaux
- supports de communication
  - Graphiste
  - Boite de communication
- keynote d'ouverture
  - Format
  - Conférencier
    - 2 voix proposent SAS comme M. Loyal
    - Point en standby
- Cocktail de fin
## Ordre du jour détaillé
### Budget prévisionnel
Entre 100 et 150 participants, dont 50 à tarif réduit, et environ une 2Oaine d'entrée non payantes (sponsors+bénévoles).
#### Dépenses
50 EUR/participant pour le repas et les pauses et le cocktail soit 5000 à 7500 EUR
0 EUR de salles
3.000 EUR de comm diverses (pub, badges, t-shirt ou autre, livret, FCN…)
Cocktail de cloture (si sponsor) : 1.500 ?
Dépenses : 10.500 + cocktail
#### Recettes
Entrées : 80 *60 + 50 *15 = 5.550
Sponsors : 3*1.200 + 5*500 = 2.500
1 sponsor pour le cocktail : 1.500
Recettes : 11.650 + Cocktail
Inscrits	dont TR	Droit d'entrée	Sponsors	Recettes	Dépenses	Solde
150	50	5.550	6.100	11.650	10.500	1.150

## Réflexions
- Débuter la conférence par une keynote d'un acteur régional ou national sur son utilisation de PostgreSQL, par exemple
- Diminuer le billet d'entrée des mécènes
- Augmenter la visibilité des mécènes
- Augmenter la visibilité des partenaires
## Mécénat
#### Supporter : 500 EUR
- logo sur le site web, sur le livret.
- affiche de présentation de l'entreprise dans les halls
- 1 badge PARTENAIRE pour les participant qui auraient des questions
- 1 entrée VIP
#### Partenaire: 1.200 EUR
- 2 entrées VIP
- bandeau dans la(les) salle(s) de conf
- 1 stand (fourni)
- 1 page de pub dans le livret
- 1 présentation sur le site
- Mention à l'ouverture/cloture
- Limité à 5 entreprises
Si une société partenaire veut être plus visible, alors elle peut prendre en charge les frais de traiteur (repas, pause, cocktail de cloture).
## Visibilité des partenaires
La CCI de Belfort accepte d'être partenaire de l'événement et de prêter gracieusement ses locaux pour cette événement. En contrepartie, nous devons leur offrir de la visibilité.
Nous pouvons offrir la même représentativité que pour les sponsors de niveaux partenaires (sans les entrées/repas gratuits):
- logo sur le site de l'événement
- pleine page dans le programme
- logo sur la pochette/sac/t-shirt/whatever, si on en fait un
- Remerciements lors des keynote ouverture/cloture
## Public visé
Public moins technique (décideurs, personnes ne connaissant pas forcément PostgreSQL, étudiants…).
## Organisation de la journée
On peut démarrer à 9h. Accueil des participants à partir de 8h30.
Début	Fin	Objet
8h30	9h10	Accueil
9h15	9h55	Keynote d'ouverture
10h00	10h30	pause
10h30	11h25	1 conf
11h30	12h25	1 conf
12h30	13h30	Déjeuner
13h30	14h25	1 conf
14h30	15h25	1 conf
15h30	16h00	pause
16h15	16H55	confs éclairs
17h00	17h30	Keynote de clotûre
17h30	19h00	Cocktail