# Réunion du 9 novembre 2015
- de 21h à 22h
- sur le canal IRC #pgday.fr du réseau freenode.
## Tour de table
- daamien
- krol
- jpa
- gleu
- rjuju
## Choix de la salle
choix de la salle : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zay6rW6iP-HwzZkmT7eMiKipXw4EGE1TL00CKIB0n18/edit#gid=0
On reste sur un événement à une seule track.
Plusieurs lieux éliminé, soit trop loin, trop petit ou inadapté.
Reste 3 lieux possibles, tous proches du centre.
- Université Catholique
  - pro : possibilité de choisir son traiteur, peut être possibilité de captation vidéo (à confirmer), prix en fonction du nombre de personne
  - contre : légèrement plus loin,
- Lille Grand Palais
  - pro : grande modularité (50 à 200 personnes), prix en fonction du nombre de personnes
  - contre : traiteur imposé
- Mercure vieux Lille
  - pour : possibilité d'hébergement sur place
  - contre : prix pour 100 personnes, ni plus ni moins, traiteur imposé
Krol doit recontacter l'Université Catholique pour avoir un devis plus détaillé et le devis pour la captation vidéo.
Krol doit contacter un traiteur parisien pour avoir un devis.
Choix du lieu d'ici une semaine via mailing list.
## Choix de la date
Peu de marge de manœuvre pour l'événement, car :
- pgCon en Juin (peu de conflit avec les participants, mais attention aux speakers)
- euro 2015 à Lille du 10 juin au 10 juillet
- pgday.paris, peut être en avril
Pour l'instant, on partirait sur le 1er juin 2016.