# PG Day France 2017
Les discussions de préparation se font sur la liste http://listes.postgresql.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/pgdayfr2017. Inscrivez-vous pour participer !

## Les grandes lignes
Voici un descriptif rapide de l'événement:
- Date : 8 juin 2017
- Lieu : Toulouse
- Salle : CIC Météo-France
- Durée : 1 jour (9h- 17h30)
- Fréquentation attendue : 150-200 personnes
- Tarif : tarifs
- Contenu : programme
## Feuille de route
- fin septembre : Lancement du projet
- octobre : Recherche de lieu
- janvier : bilan prévisionnel
- janvier : Constitution du comité programme
- janvier : lancement de l'appel à orateurs
- janvier : recherche traiteur
- février : ouverture des inscriptions
- début mars : fin de l'appel à orateurs
- mi mars : annonce du programme
- avril : commande de goodies?
- mai : impressions
## Travaux effectués
- Recherche du lieu
- Recherche du traiteur
## En Cours
- Comité de programme → appel à orateurs → diffusion appel à orateurs (english version diffusion appel à orateurs english )→ choix des orateurs
- Tarifs / programme
- Campagne de partenariat / Sponsorship / Remerciements
- Budget Prévisionnel
## A faire
- Goodies : T-Shirts + Sacs + Livrets
- Roles
- Feedback
- Bilan
- budget final
- Annonce
- Idées pour les prochaines éditions
- horaires des bénévoles
- follow-up
## Réunions
- réunion du 10 septembre 2015
- réunion du 9 novembre 2015