# PG Day France 2017
Les discussions de préparation se font sur la liste http://listes.postgresql.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/pgdayfr. Inscrivez-vous pour participer !

## Les grandes lignes
Voici un descriptif rapide de l'événement:
- Date :
- Lieu : Toulouse
- Salle :
- Durée : 1 ou 2 jours
- Fréquentation attendue : 150-200 personnes
- Tarif : tarifs
- Contenu : programme
## Feuille de route
- septembre : Lancement du projet
- octobre : Recherche de lieu
- novembre : bilan prévisionnel
- decembre : Constitution du comité programme
- janvier : lancement de l'appel à orateurs
- janvier : recherche traiteur
- février : ouverture des inscriptions
- début mars : fin de l'appel à orateurs
- fin mars : annonce du programme
- avril : commande de goodies
- mai : impressions
## Travaux effectués
## En Cours
## A faire
- Recherche du lieu
- Recherche du traiteur
- Comité de programme → appel à orateurs → diffusion appel à orateurs (english version diffusion appel à orateurs english )→ choix des orateurs
- Tarifs / programme
- Campagne de partenariat / Sponsorship / Remerciements
- Budget Prévisionnel
- Goodies : T-Shirts + Sacs + Livrets
- Roles
- Feedback
- Bilan
- Annonce
## Réunions