# PG Day France 2019
Les discussions de préparation se font sur la liste pgdayfr@listes.postgresql.fr. Inscrivez-vous pour participer !

## Les grandes lignes
Voici un descriptif rapide de l'événement:
- Date : 19 Juin
- Lieu : Université Lyon 2 86 Rue Pasteur, 69007 Lyon
- Salle : Amphithéatre
- Durée : 1 jour (+ réunion GTE la veille)
- Fréquentation attendue : 150-200 personnes
- Tarif : tarifs
- Contenu : programme
- Contact : boite mail
## Feuille de route
- septembre : Lancement du projet
- octobre-janvier : Recherche de lieu
- novembre-janvier : bilan prévisionnel
- décembre : Constitution du comité programme
- janvier : lancement de l'appel à orateurs
- janvier : recherche traiteur
- février : ouverture des inscriptions
- début mars : fin de l'appel à orateurs
- fin mars : annonce du programme
- avril : commande de goodies
- mai : impressions
## Travaux effectués
- Recherche du lieu
- Tarifs
- Comité de programme
- Le Programme : appel à orateurs → diffusion appel à orateurs
- Affiche : https://github.com/postgresqlfr/pgdayfr/tree/gh-pages/graphics
- Les Partenaires : Campagne de partenariat
La Réception : Recherche Traiteur
## En Cours
- logistique
- Budget Prévisionnel : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_cKs9uF0JYCkYDbugb1mrZWUM5md471ioGfSe66lDNo/edit#gid=0
- Soirée communautaire
## A faire
- Goodies : T-Shirts + Sacs + Livrets
- Roles
- Feedback
- Bilan
- Annonce
## Réunions