# PG Day France 2020
Les discussions de préparation se font sur la liste pgdayfr@listes.postgresql.fr. Inscrivez-vous pour participer !

## Les grandes lignes
Voici un descriptif rapide de l'événement:
- Date : 17-18 Juin
- Lieu : 9 bld Vincent Gâche, 44000 Nantes
- Durée : 2 jours
- Participation attendue : 200-250 personnes
- Tarif : tarifs
- Contenu : programme
- Bugdet : budget prévisionnel 2020
- Contact : boite mail
## Feuille de route
- septembre : Lancement du projet
- octobre-janvier : Recherche de lieu
- novembre-janvier : budget prévisionnel
- décembre : Constitution du comité programme
- janvier : lancement campagne de partenariats
- janvier : lancement de l'appel à orateurs
- janvier : recherche traiteur
- février : ouverture des inscriptions
- début mars : fin de l'appel à orateurs
- fin mars : annulation
- avril : commande de goodies
- mai : impressions
## Travaux effectués
- Recherche du lieu
- La Réception : Recherche Traiteur
- Budget Prévisionnel : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C1BdMGmbpaSK0UxrpW0miFLEd4lIgpt7E9YZuK788YQ/edit?usp=sharing
## En Cours
- Tarifs
- Comité de programme
- Le Programme : appel à orateurs → diffusion appel à orateurs
- Affiche : https://github.com/postgresqlfr/pgdayfr/tree/gh-pages/graphics
- Les Partenaires : Campagne de partenariat
## A faire
- logistique
- Soirée
- Goodies : T-Shirts + Sacs + Livrets
- Roles
- Feedback
- Bilan
- Annonce
## Réunions