# PG Day France 2021
Les discussions de préparation se font sur la liste pgdayfr@listes.postgresql.fr. Inscrivez-vous pour participer !

## Les grandes lignes
Voici un descriptif rapide de l'événement:
- Date : 16-17 Juin (à confirmer)
- Lieu : 9 bld Vincent Gâche, 44000 Nantes
- Durée : 2 jours
- Participation attendue : 100 personnes
- Tarif : tarifs
- Contenu : programme
- Bugdet : budget prévisionnel 2020
- Contact : boite mail
## Feuille de route
- janvier : Lancement du projet
- janvier : Affiche / Logo
- février : Site web
- février : Constitution du comité programme
- mars : lancement campagne de partenariats
- mars : lancement de l'appel à orateurs
- avril : ouverture des inscriptions
- avril : fin de l'appel à orateurs
- avril : commande de goodies
- mai : annonce du programme
- mai : impressions
## Travaux effectués
- Recherche du lieu
- La Réception : Recherche Traiteur
- Budget Prévisionnel :
## En Cours
## A faire
- Tarifs
- Comité de programme
- Le Programme : appel à orateurs → diffusion appel à orateurs
- Affiche : https://github.com/postgresqlfr/pgdayfr/tree/gh-pages/graphics
- Les Partenaires : Campagne de partenariat
- logistique
- Soirée
- Goodies : T-Shirts + Sacs + Livrets
- Roles
- Feedback
- Bilan
- Annonce
## Réunions