# PG Day France 2022
Attention changement ! Les discussions de préparation se font désormais sur la liste pgdayfr@framalistes.org. Inscrivez-vous pour participer !

## Les grandes lignes
Voici un descriptif rapide de l'événement:
- Date : Juin 2022
- Lieu : ?
- Durée : 2 jours
- Participation attendue : 100 à 200 personnes
- Tarif : tarifs
- Contenu : programme
- Bugdet : budget prévisionnel 2022
- Contact : boite mail
Canaux de discussion:
- slack: https://app.slack.com/client/T0FS7GCKS/C033V639K1V
- liste: https://framalistes.org/sympa/subscribe/pgdayfr
## Feuille de route
- janvier : Lancement du projet
- janvier : Affiche / Logo
- février : Site web
- février : Constitution du comité programme
- début mars : lancement campagne de partenariats
- début mars : lancement de l'appel à orateurs
- début avril : ouverture des inscriptions
- début avril : fin de l'appel à orateurs
- fin avril : annonce du programme
- mai : impressions
- mai : commande de goodies
## Travaux effectués
## En Cours
- Recherche du lieu
- Théâtre de l'Odéon à Montpellier
- Budget Prévisionnel : budget prévisionnel 2021
## A faire
- Tarifs
- Comité de programme
- Affiche :
- Charte Sanitaire
- Le Programme : appel à orateurs → diffusion appel à orateurs
- Les Partenaires : Campagne de partenariat
- captation vidéo
- La Réception : Recherche Traiteur
- Soirée
- Badge
- Goodies : T-Shirts + Sacs + Livrets
- Roles
- Feedback
- Bilan
- Annonce
## Réunions