# PG Day France 2023
Attention changement ! Les discussions de préparation se font désormais sur la liste pgdayfr@framalistes.org. Inscrivez-vous pour participer !Le comité d'organisation a ouvert un canal de discussion publique sur le serveur Slack de la commu Postgres. / Retrouvez-nous sur http://chat.pgday.fr !

## Les grandes lignes
Voici un descriptif rapide de l'événement:
- Date : 19-20 Juin 2023
- Lieu : Strasbourg
- Durée : 2 jours
- Participation attendue : 100 à 200 personnes
- Tarif : tarifs
- Contenu : programme
- Bugdet : budget prévisionnel 2023
- Contact : boite mail
Canaux de discussion:
- slack: https://app.slack.com/client/T0FS7GCKS/C033V639K1V
- liste: https://framalistes.org/sympa/subscribe/pgdayfr
## Feuille de route
- ✔️ Décembre : Lancement du projet
- Décembre : Recherche du lieu /Recherche Traiteur
- Décembre : Soirée
- Décembre : Réviser les Tarifs
- janvier : Affiche / Logo
- février : budget prévisionnel
- février : Site web
- février : Constitution du comité programme
- début mars : lancement Campagne de partenariat
- mars : recherche du prestataire pour la captation vidéo
- début mars : lancement de l'appel à orateurs
- mars : lancement de l'appel à orateurs
- mars : diffusion appel à orateurs
- début avril : ouverture des inscriptions
- début avril : fin de l'appel à orateurs
- fin avril : annonce du programme
- mai : impressions
- mai : commande de goodies
- juin: Badges
- juin: répartition des Roles
- juin: Feedback
- juillet Bilan
## Réunions